Отчёт

о выполнении муниципальной  программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства  Большесолдатского  района Курской области »

за 2022 год

( утвержденная  постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  13.08.2020года №348

(утвержденная   постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области 13.08.2020 года № 348, в редакции постановления № 578 от 28.12.2021года, № 488 от 09.12.2021года, № 13 от 11.01.2022года,

№361   от 02.08.2022 года)

В рамках реализации Указа Президента №491  от 4 апреля 1996 года «О первоочередных мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации» в районе осуществлён ряд мер, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  №348 от 13.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области» (в редакции постановления № 578 от 28.12.2021года, № 488  от 09.12.2021года, № 13 от 11.01.2022года, №361 от 02.08.2022 года) в районе принята и действовала в 2022 году муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района», предусматривающая:

Цель программы:

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области.

Основными  задачами программы являются:

- Выполнение  нормативно- правовых актов Курской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках;

- Предоставление имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на размещение   государственных и муниципальных заказов на производство продукции, выполнение работ и оказания услуг.

Ожидаемые результаты::

- Увеличение количества  субъектов малого и среднего предпринимательстве   до 142 в 2022 году; до 143 в 2023 году; до 144 в 2024году.

В связи со сложной  эпидемиологической  ситуацией  и  ростом заболевания населения района новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не смотря на принятые меры  имущественной поддержки субъектам предпринимательства большинство из них прекратили свою деятельность или перешли в разряд самозанятых. Поэтому принято решение число

субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Большесолдатского района, показатель 2022года  заменить на  «142».

В результате реализации мероприятий Программы  не в полном объеме  достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории .

Выполнение программы:

Развитие малого предпринимательства Большесолдатского района  Курской области является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования,  создание эффективной конкурентной экономики, обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, а также увеличение доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности и достижении  стабильности в обществе.

В Большесолдатском районе по состоянию на 1 января 2022 года действовало   142 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Торговая сеть состоит из 141 торгового объекта, в том числе 10 продовольственных магазинов, 14 непродовольственных магазинов, 48 смешанных магазинов,     1 строительной площадки,  16 киосков, 35 лотков, 1 ларька, 2 выездной торговли, 4 аптек,  2 ветаптек, 1 автозаправочных станций.

Индивидуальные предприниматели имеют 9 продовольственных магазинов,        14 – непродовольственных магазинов, 31 – смешанных магазина, 1 строительную площадку, 15 киосков, 35 лотков, 2 выездной торговли, 1 разносную торговлю,    2 аптеки, 2 ветаптеки,  1 автозаправочная станция.

Работает 2 предприятия общественного питания открытого типа, это закусочная и кафе ПО «Большесолдатское» и 25 единиц  общественного питания  закрытой сети.

Розничную торговлю, бытовое обслуживание и оказание прочих платных услуг населению в Большесолдатском районе в абсолютном большинстве представляют индивидуальные предприниматели. Они вносят немалый вклад в экономику района, расширяют сферу услуг, представляют рабочие места.

В целях улучшения торгового обслуживания сельского  населения, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, где отсутствуют объекты торговли, а их в районе 21, обслуживаются выездной  торговлей , т.е. автолавками индивидуальных предпринимателей и  ПО «Большесолдатское».

ПО «Большесолдатское» осуществляет выездную торговлю в 21 населённый пункт.

В целях оказания информационной  и методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства комитетом промышленности, торговли и предпринимательства  Курской области в 2022 году   проводились  ВКС, вебинар, онлайн семинары–совещания  для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и государственной  поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства    предоставляются в аренду земельные участки  для размещения торговых объектов.

Основным мероприятием Подпрограммы 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области» является «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере развития сельского хозяйства на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства».

В 2022 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района» из средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район»  было выделено 70 тысяч рублей на финансирование основной задачи «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере  развития сельского хозяйства, на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и  оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства и по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках»  по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере развития сельского хозяйства на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства». Софинансирования  из регионального и Федерального бюджетов не поступало. Денежные средства были освоены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  Большесолдатского района  Курской области», утвержденная  постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  13.08.2020года №348 ( в редакции постановления № 578 от 28.12.2021года, № 488  от 09.12.2021года, № 13 от 11.01.2022года, №361 от 02.08.2022 года) за 2022 год является  эффективной.

Оценка

эффективности  реализации Программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

Большесолдатского района Курской области»  за 2022

( утвержденная  постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  13.08.2020года №348

(в редакции постановления № 578 от 28.12.2021года, № 488  от 09.12.2021года, № 13 от 11.01.2022года, №361 от 02.08.2022 года)

Оценка эффективности  реализации Подпрограммы  производится следующим образом

И факт

Д инд  = х 100%

И план

где:

Д инд     - степень достижения конкретного индикатора,

И факт   - фактический индикатор, достигнуты в ходе реализации Подпрограммы 1 за 2020 год,

И план  - нормативный индикатор, утверждённый Подпрограммы 1 на 2020 год.

2. Рассчитывается  интегральная степень  достижения индикаторов по формуле :

Д инд 1 + Д инд 2   +   Д инд n

N инд =   х  100%

N

где :

N инд    - интегральная степень достижения индикаторов по Подпрограмме;

Д инд 1 + Д инд 2   +   Д инд n  - степень достижения  конкретных индикаторов;

N – количество индикаторов Подпрограммы.

3.  Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:

Ф факт

Уфин =х 100%

Ф план

где:

Уфин  - уровень финансирования по Подпрограмме;

Ф факт  - фактическое финансирование за год в ходе реализации Подпрограммы;

Ф план  - нормативное финансирование на год, утверждённое Подпрограммой.

4. На основании проведенных расчётов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации Программы:

Подпрограмма реализуется эффективно, если      N инд      Уфин;

Подпрограмма реализуется неэффективно, если   N инд    Уфин;

Индикаторы достижения целей Программы 1:

| Наименование индикатора Программы | Значение индикаторов за 2022 год: |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено программой | фактическое выполнение |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 142 | 142 |
| Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек | 426 | 445 |

Анализ  степени достижения каждого индикатора:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства:

142

Д инд  = х 100% = 100%

142

2. Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве:

430

Д инд  = х 100%  = 100,9%

426

Финансовое обеспечение Программы :

| Источники финансирования | 2022 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусматривалось Подпрограммой 1 | фактически использовано |
| Всего средств, рублей | 70000 | 70000 |
| в том числе: |  |  |
| бюджета муниципального района «Большесолдатский район» | 70000 | 70000 |
| средства софинансирования Программы из областного бюджета | 0 | 0 |

Общий вывод по оценке  эффективности реализации Программы  :

Денежные  средства   Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  Большесолдатского района  Курской области», утвержденная  постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  13.08.2020года №348 (в редакции постановления № 578 от 28.12.2021года, № 488  от 09.12.2021года, № 13 от 11.01.2022года, №361 от 02.08.2022 года)) за 2022 год является   эффективной.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства   Большесолдатского  района

Курской области», утвержденная  постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  13.08.2020года №348 (в редакции постановления № 578 от 28.12.2021года, № 488  от 09.12.2021года, № 13 от 11.01.2022года, №361 от 02.08.2022 года)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | Утверждено на 2022 год | Расходы на 31.12.2022года | Исполнение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Большесолдатского района Курской области | Х | X | X | X | 70000,0 | 70000,0 | 100,0 |
| Мероприятия: | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства | Администрация Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  | 70000,0 | 70000,0 | 100,0 |

(тыс. рублей)