ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

«Повышение эффективности управления финансами

Большесолдатского района Курской области»

за 2021 год

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Большесолдатского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 20.01.2021 №27 «Об утверждении перечня муниципальных программ Большесолдатского района Курской области на 2021-2023 годы», Управление финансов Администрации Большесолдатского района Курской области является ответственным исполнителем муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области» (далее – муниципальная программа).

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большесолдатского района Курской области в 2021 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов:

- отсутствие муниципального долга бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 01.01.2022года, в связи с отсутствием привлечения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

- аккумулирования бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для района расходных обязательств;

- организации бюджетного планирования, исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области;

- отсутствия кредиторской задолженности в бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 01.01.2022года;

-  проведения анализа эффективности действующих налоговых льгот по местным налогам за 2021 год и принятия их на 2022 год;

- отсутствия реального дефицита бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за 2021 год;

- сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Большесолдатского района Курской области.

За 2021 год муниципальная программа исполнена на 99,8%, неисполнение составило 18,9 тыс. рублей, в связи с экономией суммы расходов на содержание Управления финансов.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

- Управление муниципальным долгом

Установленный решением Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 21.12.2020 года №7/55-4 «О бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года не превышен.

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года не имеется, расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

- Эффективная система межбюджетных отношений

Оказание финансовой поддержки бюджетам поселений района в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и межбюджетных трансфертов для создания равных финансовых возможностей по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. За 2021 год объем дотаций поселениям района на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 5 816,4 тыс. рублей, межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения не выделялось.

3. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации

Мероприятие осуществлялось путем финансирования расходов на содержание Управления финансов Администрации Большесолдатского района Курской области за счет средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области. За 2021 год расходы на содержание Управления финансов составили 4 577,5 тыс. рублей, что ниже запланированного объема на 18,9 тыс. руб. или на 0,4% в связи с экономией энергетических ресурсов, образовавшейся из-за теплых погодных условий.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Проведенный в 2021 году анализ планируемых рисков при реализации муниципальной программы способствовал ее эффективному выполнению.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2021 году законодательства Российской Федерации и Курской области в финансовой сфере.

В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, увеличения дефицита бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области, наращивания расходов бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за счет необеспеченных доходов, неисполнения расходных обязательств, предоставления финансовой поддержки поселениям района.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области составил 10 393,9 тыс. рублей.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В течение 2021 года в муниципальную программу изменения вносились 2 раза в части лимитов бюджетных обязательств на финансирование Управления финансов Администрации Большесолдатского района Курской области.

Так, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2021 год увеличен с 9 699,7 тыс. рублей до 10 412,8 тыс. рублей или на 7,4%.

Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» согласно решения Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 29.03.2021 года №9/61-4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области «О бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 31.03.2021 года №139) на 30 тыс. рублей для оплаты программного обеспечения и согласно решения Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 28.12.2021 года №15/104-4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области «О бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 29.12.2021г. №533) на 683,1тыс.рублей для материального стимулирования.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей (Сд) = Фактическое значение показателей (Зф) / Плановое значение показателей (Зп) х 100%

Сд = 10 393,9 / 9 699,7 х 100% = 107,2

Уровень финансирования мероприятий программы (Уф) = Фактический объем финансовых ресурсов (Фф) / Плановый объем финансовых ресурсов (Фп)х100%

Уф = 10 393,9 /10 412,8 х 100% = 99,8

Общий вывод по оценке эффективности реализации программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ок) производится по следующей формуле: если Oк=(Сд+Уф)/2 = (107,2+99,8)/2=103,5 > 80, то программа реализуется эффективно

Программа за 2021 год была использована эффективно.

Начальник Управления финансов

Администрации Большесолдатского района                                 Т.И.Козлитина