Приложение

к постановлению Администрации

Большесолдатского района Курской области

от 24.03.2020 года №150

Сводный

годовой отчёт  за 2019 год  по  реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большесолдатского района

Курской области

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13.11.2014 года №456. Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 14.11.2018 года № 595

Основной целью муниципальной программы является:

-  реализация  стратегической   роли   культуры   как духовно-нравственного основания развития  личности и государственного единства российского общества

Основными задачами  муниципальной программы является:

- сохранение культурного  и  исторического  наследия народа, обеспечение доступа граждан  к  культурным ценностям; 
      - обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни,  реализация    творческого     потенциала населения;                                     
      - создание  благоприятных  условий  для  устойчивого развития сферы культуры.

Целевыми индикаторами  муниципальной программы является:

- доля объектов культурного наследия, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в  общем  количестве объектов   культурного   наследия    федерального, регионального и местного значения;      
- удельный вес  населения района,  участвующего  в     культурно-досуговых     мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- отношение среднемесячной  номинальной  начисленной заработной  платы   работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников,  занятых  в  сфере  экономики  в регионе.

Подпрограммы муниципальной Программы:

Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области» имеет три подпрограммы:

подпрограмма 1 "Искусство";

подпрограмма 2 "Наследие";

подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

С учетом специфики, сложности сферы культуры в достижении цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:
     1. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения" (в процентах).

-  По результатам 2019 года доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии осталась на прежнем уровне и составила 72,7 %, что на 9,1% больше, в сравнении с 2018 годом (63,6 %).  Рост  данного показателя объясняется проведением капитального ремонта памятника, погибшим летчикам  в годы ВОВ в с. Козыревка  Саморядовского сельсовета.

2. "Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры".

- По результатам 2019 года удельный вес населения района, участвующих в платных мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры" составил 66,3 %  (8 009 человека) от общего количества населения района в 2019 году  (12 078 человек). Данный показатель увеличился на 1,5%,  в сравнении  с аналогичным показателем за 2018 год (64,8%)

Данный показатель позволяет оценивать динамику охвата населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях как положительную.

3. "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе".

- По результатам  2019 года -  года  средняя заработная плата работников учреждений культуры составила  28,2 тыс. рублей, что составляет 100% от средней заработной платы по экономике в регионе.
      Для сравнения -  в 2018 году средняя заработная плата в месяц работника культуры в Большесолдатском районе составляла   25,9 тыс. рублей (100% от средней заработной платы по экономике).

Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Сегодня заметно изменились культурные потребности населения, и поэтому особо остро стоит вопрос о повышении профессионализма в рядах работников культуры и кадровом обновлении.

В связи с этим, на сегодняшний день в районе проводится целенаправленная работа в данном направлении. Количество обучающихся  в профильных учреждениях культуры из Большесолдатского района составляет 17 человек, из которых 6 человек являются работниками учреждений культуры. Количество специалистов, имеющих профильное образование на 01.01.2020г.в культурно-досуговых учреждениях составляет 67,3 % (2013 – 37,9%,2014-49,1%, 2015 – 49,2%, 2016- 51,9%,2017 – 60,7%, 2018 -62,5%).

В  МКУК « Большесолдатский РДНТ» трудится 21 работник по штатному расписанию, из них 15 чел. – специалисты, из них 12 чел. имеют среднее профильное образование, 3 – высшее профильное образование.

В  2019 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ проведено запланированных мероприятий - 298, для детей до 14 лет было проведено 98мероприятий, для молодёжи – 118 мероприятий.

В 2019 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ число клубных формирований увеличилось на 1 единицу с 17 до 18, это положительно сказалось и на увеличении числа участников клубных формирований. В 2019 – 252 человека (2016г. – 180, 2017г. -217, 2018г. – 237),  в 2016 году – 814 человек, в 2017 году – 1071 человек, в 2018 году – 1144 человек, 2019 год – 1227чел.

Из 18 клубных формирований – для детей функционирует 11, для молодёжи – 3,  прочих - 4.

Касаясь вопроса детской и молодежной среды значительно возрос интерес к народному искусству, фольклору, во всем его многообразии, выполняющему важнейшую миссию эстетического, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В учреждениях культуры района работа с детьми и подростками  направлена на организацию активного и здорового отдыха во внеурочное время и во время каникул, воспитание творческой активности, воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде, а также на предупреждение преступности и административных правонарушений среди подростков. Для детей и молодёжи проводятся различного рода мероприятия, сюда входят игровые программы, всевозможные акции, ток-шоу, игры КВН, танцевальные мероприятия для детей, викторины, конкурсы, подвижные игры, забавы. В основном работа с детьми и молодёжью носит познавательный характер.

Учреждения культуры являются местами концентрации социально-культурной деятельности в сфере досуга, где человек приобретает навыки самореализации, самоутверждения в творчестве, опыт досугового поведения в связи, с чем работники культуры постоянно должны заботиться о качественном улучшении содержания и форм проведения мероприятий. Для  достижения этих целей необходимо в основу деятельности ставится характер запросов семьи, детей, молодёжи, людей старшего поколения. Разработка и включение в практику новых, нестандартных форм развлечения, просвещения, общения и творчества.

Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания населения. Кино- самый доступный вид киноискусства. С момента своего появления является важнейшим инструментом патриотического воспитания, выражения мнений, идей и вкусов общества.

Муниципальные библиотеки Большесолдатского района  являются информационными, культурными и просветительскими учреждениями на территории района. Библиотеки  считают главной  своей целью –  обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп,   удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения Большесолдатского района.   Реализуя эти цели, библиотеки  осуществляют свою деятельность дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей населения.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2020 годов» | 24384,379 | 24285,035 | 99,6 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1 "Искусство" | 9003,611 | 8918,859 | 99,1 |
| подпрограмма 2 "Наследие" | 11152,484 | 11142,221 | 99,9 |
| подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 4228,284 | 4223,0955 | 99,9 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2020 годов»

## В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Большесолдатского района Курской области» было утверждено 24384379,0 рубля, фактическое исполнение составило 24285035,0 рублей.   Муниципальная программа «Развитие культуры Большесолдатского района Курской области» за 2019 год является  эффективной, так как исполнение запланированных денежных средств составляет 99,6 % по целевым статьям.

2. Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области  на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области  на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13 ноября 2014 года № 457.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.122.2019 года №558.

Основными целями муниципальной программы является:

|  | - рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; - пов- - повышение доступности социального обслуживания населения; - улучшение демографической ситуации. Основными задачами муниципальной программы является: - выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; - обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; - развитие и укрепление института семьи; - создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей; - профилактика семейного и детского неблагополучия; - финансовая поддержка функционирования Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Целевыми индикаторами муниципальной программы являются: - - доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района; - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. Подпрограммы муниципальной программы: Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области» имеет три подпрограммы: подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы»; подпрограмма 2. - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; подпрограмма 3. - «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год: Муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области» выполняет отдел социальной защиты населения Администрации Большесолдатского района Курской области, Совет ветеранов войны и труда в Большесолдатском районе, отдел опеки и попечительства Администрации Большесолдатского района Курской области. На учете в отделе социальной защиты населения находится: - 1 инвалид Великой Отечественной войны, - 4 участников Великой отечественной войны, - 143 труженика тыла, - 4 репрессированных и реабилитированных граждан, - 1958 ветеранов труда, - 411 ветеранов труда Курской области, - 17 участников Чернобыльской АЭС, - 45 почетных донора, - 49 детей-инвалидов, - 51 детей - сирот, - 4 несовершеннолетних узников фашизма, - 41 одиноких матерей, воспитывающих 70 детей, - 139 многодетных семей, воспитывающих 487 детей. Отдел социальной защиты населения Администрации Большесолдатского района Курской области исходя из принципа точного исполнения действующих обязательств, выполнил объём выплат запланированных средств: №п/п; Виды социальных выплат; Запланировано социальных выплат, рублей; Выплачено за 2019 год социальных выплат, рублей. Реабилитированным гражданам; 61005; 46244,07. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами; 326868; 306131,83. Ветеран труда; 6200536; 6154165,54. Труженик тыла; 1054515; 1022806,82. Пособие на ребёнка; 1295021; 1190064,23. Заработная плата отдела; 1184000; 1184000. Итого; 10121945; 99034123,49. В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, исполнения расходных обязательств, нарушения расходов бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области. Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год: Наименование программы и подпрограмм; Предусмотрено средств, тыс. руб.; Фактически использовано средств, тыс. руб.; Процент использования предусмотренных средств, %. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годов»; 20644,604; 19479,880; 94,4. в том числе подпрограммы:. подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы »; 1308,3; 1308,3; 100,0. подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 7652,924; 7529,348; 98,4. подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; 11683,380; 10642,232; 91,1. Оценка эффективности муниципальной программы «Социальное поддержка граждан Большесолдатского района Курской» Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: – оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений – оценки уровня освоения средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной Программы. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годов» за 2019 год исполнена на 94,4% и является удовлетворительно эффективной. 3.Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области » Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13 ноября 2017 года № 680. |
| --- | --- |

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 15.11.2018 года № 603;от 23.01.2019 года № 34; от 11.06.2019 года №274; от 27.11.2019 года №477.

Основными целями муниципальной программы является:

- внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего  образования, дополнительного образования,  обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

- обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

Основными задачами муниципальной программы является:

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- разработка эффективных моделей  педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество;

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты;

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), проценты;

- отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ, проценты;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, проценты;

- доля детей, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах зонального, областного, всероссийского значения, проценты;

- доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся  - 100%;

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» имеет   три подпрограммы:

подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования  Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы»;

подпрограмма 2.  «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы»;

подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования  Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год

Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего и дополнительного образования Большесолдатского района  Курской области являются доступность образовательных услуг для детей Большесолдатского района, качество услуг, предоставляемых дошкольными, общеобразовательными учреждениями и образовательными организациями дополнительного образования; кадровый состав педагогических работников.

Муниципальная система дошкольного, общего и дополнительного образования Большесолдатского района  представлена следующими характеристиками:

Общее образование

Количество  муниципальных общеобразовательных учреждений – 17;

Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2018/2019 учебном году - 955 человек,   в 2019/2020  учебном году - 934 человек, в том числе  4  детей МКОУ «Любимовская СОШ», 1 обучающийся МКОУ «Леоновская ООШ», 1 обучающийся МКОУ «Сторожевская ООШ» занимаются в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе) и 7 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются  на дому. Уменьшение контингента обучающихся в сравнении с предыдущим учебным годом  составило 2,2%.

На одного учителя приходится 4,13 школьника, в то время как по региону норматив доходит до 8  человек на 1 учителя. Средняя наполняемость классов – 5,4 ученика.

Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в условиях, соответствующих современным требованиям – 85,86%;

Доля  общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные образовательные технологии при реализации основных и дополнительных образовательных программ общего образования – 50 %;

Доля учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС – 100%.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в 2019 году составила 28190 рублей.

Средняя зарплата учителей – 28500 рублей

средний возраст учителей – 44 года;

доля учителей в возрасте до 35 лет – 30 человека, 13,27 %;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда – 100%.

Дошкольное образование.

Количество детских садов –2

Дошкольным образованием в Большесолдатском районе охвачено 179 детей (МКДОУ «Большесолдатский детский сад – 140, МКДОУ «Любимовский детский сад» - 39). Очередность составляет 6 человек, в том числе  от 1,5   до 3 лет – 4,  от 4 до 5 лет – 2   ребенка.

На базе МКОУ «Нижнегридинская СОШ» работает объединение дополнительного образования для детей дошкольного возраста, в котором занимаются 5 детей.

Во всех общеобразовательных учреждениях района ведется подготовка детей дошкольного возраста к поступлению в школу. Группы предшкольной подготовки в текущем учебном году посещает 96 детей (16 групп)  – будущих первоклассников.

На одного педагогического работника приходится 8,14 воспитанников;

численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 22.

Средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования  - 22604,16 рублей.

Дополнительное образование.

Количество  учреждений дополнительного образования детей – 2;

численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей – 440 чел.;

численность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей - 34;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет – 85%;

численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в расчете на одного педагогического работника – 12,9 чел.;

Средняя зарплата педагогических работников  образовательных учреждений дополнительного образования детей – 28500 рублей

Для развития инновационного образования в муниципалитете формируются кадры, владеющие технологиями системно-деятельностного обучения; совершенствуются содержание и подходы к повышению квалификации педагогических кадров через различные активные формы обучения, в том числе дистанционные; внедряется новая форма аттестации педагогических кадров; осуществляется привлечение для работы в системе общего образования   молодых специалистов,   создаются комфортные условия для  их профессиональной адаптации; разрабатывается новая модель методической работы, создающей оптимальные условия для профессионально-личностного роста педагогов; расширяются формы поддержки талантливых детей, в том числе через разработку и реализацию индивидуальных траекторий развития одаренных детей.

Для развития модели Открытого образовательного пространства в муниципалитете формируется сетевое взаимодействие образовательных учреждений; образовательные сети объединяют общеобразовательные учреждения с объектами социально-культурной сферы, учреждениями дополнительного, дошкольного   образования; развивается взаимодействие   школ и образовательных учреждений профессионального образования с целью использования их потенциала для повышения качества образования; осуществлена 100 % обеспеченность образовательных учреждений сайтами; сложилась системная практика представления открытых аналитических докладов на школьном и районном уровнях; внедряются технологии электронного документооборота.

Разрабатываются современные модели и методы управления муниципальным образованием. Меняются целевые ориентиры, которые связаны с обеспечением социальной функции образования.

Реализуются программы  комплексного капитального ремонта объектов и сооружений, обеспечения образовательных учреждений оборудованием и компьютерной техникой.

В последние годы в развитии сферы муниципального образования наблюдаются следующие позитивные тенденции:

- образование играет все большую роль в процессе становления и гуманизации новых общественно-экономических отношений и соответствующих им жизненных установок и ориентиров в обществе;

- современные выпускники отличаются динамизмом, предприимчивостью, коммуникабельностью, наличием практических знаний, способностью самостоятельно принимать решения в ситуации выбора;

- постепенно формируется система муниципальной поддержки одаренных детей;

- растут объемы финансирования муниципального образования; развивается система социальной и правовой защиты всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей;

- растет число педагогов и педагогических коллективов, работающих по инновационным технологиям, имеющих собственные программы и концепции развития.

Для повышения качества образования принимаются следующие меры по:

- переходу школ, дошкольных образовательных учреждений района на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего образования и дошкольного образования;

- созданию электронной образовательной среды, предполагающей переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов;

- оптимизации сети образовательных учреждений, включающая в себя создание базовых школ, на занятия в которые подвозятся дети из близлежащих населенных пунктов, оснащение современным оборудованием   для осуществления дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы учреждений, замена автобусов; сохранению и развитию школьной инфраструктуры;

- созданию дополнительных мест дошкольного образования;

- формированию муниципальной системы управления кадрами, ориентированной на обеспечение нового качества образования.

Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями, низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие системы сопровождения и поддержки одаренных детей.

Одной из актуальных проблем в системе общего образования является создание условий по безопасному пребыванию детей в образовательных учреждениях и сохранению их здоровья.

Для сохранения в образовательных учреждениях лучших педагогов, а также для пополнения школ новым поколением учителей необходимо  развивать систему моральных и материальных стимулов для работников дошкольного, общего и дополнительного образования. В этих целях целесообразно продолжить работу, направленную на конкурсное выявление и поддержку лидеров-педагогов, успешно реализующих новые педагогические подходы и технологии на практике.

Для привлечения молодых специалистов в систему дошкольного, общего и дополнительного образования, повышения привлекательности профессии необходимо совершенствование и развитие мер социальной поддержки молодых педагогов.

Требует продолжения работы по развитию муниципальной системы поддержки талантливых учащихся образовательных учреждений.

Поддержание и развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования Большесолдатского района должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий.

Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы

- Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Большесолдатского района зарегистрировано 1520  детей в возрасте от  5 до 18 лет. Из них 934 являются  обучающимися общеобразовательных учреждений Большесолдатского района, 179 являются воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, 101 дошкольник проходит  предшкольную подготовку, 170 детей учатся в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях, 10 обучающихся учатся в специальных образовательных учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы, 126 детей обучаются в общеобразовательных учреждениях за пределами Большесолдатского района Курской области. Показатель составил 100%.

- Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), проценты

Количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  - 709, из них  93 обучаются в общеобразовательных учреждениях, 179 посещают дошкольные образовательные  учреждения, 101 дошкольник проходит  предшкольную подготовку. Охват дошкольным образованием составляет 52,61% (373 ребенка из 709). На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, на актуальной очереди по состоянию на 1 января 2020 года нет детей от 2 месяцев до 7 лет. Показатель составил 100%.

- Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10%  школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, проценты

Результат ЕГЭ по русскому языку у выпускников МКОУ «Скороднянская СОШ» - 76 баллов, у выпускников МКОУ «Любостанская СОШ» - 51 баллов. Отношение среднего балла ЕГЭ  10%  школ с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ   в 10% школ с худшим результатом  составило 67,1%.

- Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, проценты

В 17 общеобразовательных учреждениях Большесолдатского района Курской области созданы современные условия.    Показатель составил 100%.

- Доля детей, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах зонального, областного, всероссийского значения, проценты

Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях – 733, количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах – 301. Количество призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах зонального, областного, всероссийского значения – 94. Показатель составил 9,1%

- Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья,   охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся, проценты

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях Большесолдатского района Курской области обучались 353 ребенка из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети льготной категории обеспечены двухразовым бесплатным питанием. 	Показатель составил 100%.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 279172,527 | 274349,957 | 98,3 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 8133,594 | 8092,706 | 98,5 |
| подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы»; | 258679,161 | 254058,279 | 98,2 |
| подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 12359,772 | 12198,972 | 98,7 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области »

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями.

## Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского  района Курской области»  за 2019 год является  эффективной, так как  соответствует запланированному уровню средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области » утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 29 октября  2018  года № 534.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  от 28.12.2018 года № 694

Основной  целью муниципальной программы является:

достижение максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами муниципальной программы является:

- анализ всех потребляемых ресурсов;

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

-создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере,

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Большесолдатского района Курской области;

-совершенствование системы учета, оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях;

-пропаганда, обучение и подготовка персонала, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосберегающие мероприятия.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

-повышение  заинтересованности в  энергосбережении;

-сокращение   расхода тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

-экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

-экономия потребления природного газа в муниципальных    учреждениях.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области на 2018-2020 годов »  имеет одну подпрограмму:

Подпрограмма1. «Энергосбережение».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение»  выполнены работы  по капитальному ремонту освещения здания Администрации   на сумму  630,238 тысяч рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области на 2018-2020годы» | 1027,025 | 630,238 | 61,4 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Энергосбережение» | 1027,025 | 630,238 | 61,4 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе  Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам.

Коэффициент полноты использования бюджетных средств в целом по муниципальной программе за 2019 год составил 61,3%.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы  за 2019 год составил 100%.

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе  Курской области» за 2019год является  удовлетворительной.

5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 29.10.2018 года № 533, от 28.12.2018 года № 695

Основными целями муниципальной программы является:

-обеспечение населения экологически чистой питьевой водой

-обеспечение благоприятной окружающей среды,  улучшение санитарного состояния ,

- формирование в обществе экологической культуры, в качестве осознанной личностью и обществом необходимости ответственно относиться к природе и окружающей среде, к собственному здоровью и здоровью других людей.

Основными задачами муниципальной программы является:

-осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

количество созданных  и (или) отремонтированных объектов водоснабжения;

численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек).

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области»   имеет одну подпрограмму:

Подпрограмма 1. «Экология и чистая вода»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

Реализация мероприятий привело к улучшению обеспеченности питьевой водой жителей Волоконского сельсовета, где реконструировано 4,6 км водопроводных сетей, обеспечено экологически чистой питьевой водой 225 человек, в том числе  инвалидов и участников  Великов Отечественной войны и пенсионеров.

Разработаны 9 проектов Зон санитарной охраны источников  водоснабжения и получены соответствующие заключения.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 18406,169 | 17736,305 | 96,5 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Экология и чистая вода» | 18406,169 | 17736,305 | 96,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется  путём оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим ассигнованиям:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по формулам.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области»   в 2019 году  реализовалась эффективно.

6. Муниципальная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области»  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 29 января  2019 года № 48.

Основными целями муниципальной программы является:

- совершенствование   системы   благоустройства   и содержания территории района,  создание  наиболее благоприятной и комфортной  среды жизнедеятельности жителей района

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Большесолдатского района, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

Основными задачами муниципальной программы является:

-улучшение экологической ситуации.

-предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

-создание условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

-создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;

-организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, благоустройству и прочих мероприятий;

-повышение качества предоставления коммунальных услуг;

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- количество молодых семей, улучшающих  жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов;

- улучшение водоснабжения населения Большесолдатского района за счёт ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения;

-содержание территорий населённых пунктов, озеленение улиц, придомовых территорий  и парков, ликвидация несанкционированных свалок, освещение населённых пунктов района;

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области» имеет  две подпрограммы:

подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Большесолдатского района Курской области».

подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

- По подпрограмме  «Создание  условий  для  обеспечения   доступным и комфортным жильем граждан Большесолдатского района Курской области» исполнение составило 1761,898 тыс.руб. или 91,9%,

- В 2019 году выполнены мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов: с. Розгребли, х. Бердин, п. Новосотницкий, д. Щербачевка, д. Бочанка, д.Красный Клин, д. Ширково, с. Борщень, п. Долгий, д.1-е Мальцево, д.2-е Мальцево, с. Скородное, д.Большой Каменец, д. Леоновка, с. Житень, п. Исаевский, д. Нижнее Гридино, с. Немча, д. Саморядово, д. Будище, д. Бирюковка, с. Козыревка, с.Сторожевое, д. Малый Каменец, д. Дубрава

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 1915,218 | 1761,898 | 92,0 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Большесолдатского района Курской области». | 1915,218 | 1761,898 | 92,0 |
| подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения». | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится  с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)  программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

## Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Большесолдатского района Курской области» за 2019 год является   эффективной, так как   соответствует запланированному уровню средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском  районе Курской области»

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском  районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 14 ноября 2018 года № 596

Основными целями муниципальной программы является:

- повышение эффективности реализации молодежной политики;

- создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей в Большесолдатском районе Курской области;

- формирование  потребности  населения  Большесолдатского района Курской области в систематических занятиях  физической культурой и спортом;

- создание условий для занятия жителями  Большесолдатского района    Курской  области физической культурой и спортом;

- развитие   спорта    высших    достижений    и  профессионального спорта.

Основными задачами муниципальной программы является:

-вовлечение молодежи в общественную деятельность;

-организация оздоровления и отдыха детей  Большесолдатского района Курской области;

- развитие специализированных видов отдыха детей;

- информационное освещение физической культуры и спорта;

- пропаганда  развития  физической  культуры   и  спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры Большесолдатского района Курской области;

-поддержка  и  развитие   детско-юношеского   и массового спорта;

-материальная поддержка спортсменов и  тренеров Большесолдатского      района Курской области;

-обеспечение участия спортсменов    Большесолдатского района Курской области  в областных, межрегиональных,  всероссийских  и международных  спортивных мероприятиях.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;

- доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (не менее 3,0 %);

- доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (не менее 20,0 %);

- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году;

-доля  лиц, систематически  занимающихся  физической культурой  и спортом,  в   общей   численности населения района;

-уровень   обеспеченности   населения   Большесолдатского района Курской  области  спортивными  сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности;

-доля   лиц   с   ограниченными   возможностями здоровья   и  инвалидов,     систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

- доля обучающихся и  студентов,  систематически  занимающихся           физической культурой и спортом,   общей численности данной категории населения;

- доля жителей Большесолдатского района Курской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче ГТО.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском  районе Курской области на 2018-2020 годы»  имеет  три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Подпрограмма 3. «Оздоровление и отдых детей»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

Государственная молодежная политика в Большесолдатском районе Курской области формировалась с 1990-го года. За это время были определены основные направления и механизмы ее реализации, система построения, пути развития и методы оценки эффективности.

Главным принципом в работе с молодежью стало межведомственное взаимодействие и консолидация усилий органов государственной исполнительной и законодательной власти Курской области, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных социальных институтов.

В целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежи реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение российских традиций и исторического наследия, увековечение памяти погибших защитников Отечества, развитие сети молодежных общественных организаций, клубов и объединений патриотической направленности, допризывная подготовка молодежи.

Особое значение уделяется формированию ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. В целях сохранения здоровья молодого поколения, решения задач по первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде в Большесолдатском районе Курской области реализуется районная антикризисная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь!», «Скажи, где торгуют смертью» и др.

Проводится активная работа по организации временной занятости молодежи. С целью оказания адресной помощи и проведения социально-значимых мероприятий создаются добровольческие молодежные отряды. Более 100 молодых людей ежегодно становятся участниками областных молодежных добровольческих акций «Возрождение Храма», «Память во имя мира», «Георгиевская ленточка», а также многочисленных акций и мероприятий, которые проходят во всех муниципальных образованиях района. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе, вовлечение молодежи в социальную деятельность стало одним из приоритетных направлений в молодежной политики.

С 2012 года Администрация Курской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства экономического развития РФ реализуют Федеральный проект «Ты - Предприниматель». Основными мероприятия проекта являются отбор перспективных предпринимательских идей; профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения бизнеса; поддержка начинающих молодых предпринимателей.

Благодаря сохранению лучших традиций в Курской области  на протяжении многих лет реализуется целый комплекс творческих и интеллектуальных молодежных проектов, в которых ежегодно принимает участие около 50 тысяч молодых людей, из которых более 500 участников Большесолдатского района.

В центре государственной поддержки талантливой молодежи – молодые ученые и молодые специалисты. В целях интеграции молодежи в профессиональную, научно-исследовательскую деятельность в районе  действует Совет молодых ученых и специалистов Большесолдатского района Курской области, который  стал центром по организации масштабного и системного поиска талантливой молодежи, содействию ее приходу в фундаментальную и прикладную науку.  В районе сформирована система сотрудничества органов муниципальной власти с молодежными общественными организациями и молодежными объединениями. Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области поддерживает более 20 молодежных формирований (молодежные организации, объединения, движения, союзы и др.), которые работают в системе молодежной политики. Ежегодно около  500 подростков и молодежи Большесолдатского района Курской области принимают участие в программах и проектах, реализуемых детскими и молодежными общественными организациями. Участие в данных проектах и программах позволяет молодым людям получать возможность реализовать себя в различных сферах деятельности, приобретая социальный опыт и  формируя гражданскую позицию. Государственная поддержка способствует продвижению молодежных инициатив, формирует у молодых людей позитивный опыт общественной работы и сотрудничества с органами муниципальной власти, как следствие, в районе положительная динамика социально-политической активности молодежи.

Особое внимание уделяется работе с молодежью с ограниченными возможностями. Ежегодно, в целях создания условий для социальной реабилитации и адаптации молодежи данной категории, проводятся мероприятия различного содержания и направленности, в том числе творческие мероприятия, пасхальные и рождественские встречи.

Важнейшим приоритетом государственной политики в сфере физической культуры и спорта является формирование в обществе устойчивого понимания того, что уровень развития физической культуры и спорта является одним из факторов сохранения здоровья граждан.

С целью развития физической культуры и спорта среди молодежи, в районе  работают 26 специалистов, из них 3 специалиста в возрасте до 30 лет. Ежегодно ведется целенаправленная работа по переподготовке специалистов физической культуры и спорта. Кроме того, на базе МКОУ «Большесолдатская СОШ» создан и активно действует Центр тестирования ВФСК «ГТО». За период 2019 года в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приняли участие 219 человек, из них 80 чел. награждены знаками отличия ВФСК «ГТО».

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры  и спорта Администрации Большесолдатского района активно взаимодействует и оказывает посильную помощь в организации мероприятий, приобретении наградной атрибутики, спортивного инвентаря общественным организациям района: Большесолдатская футбольная и волейбольная лиги, Совет пенсионеров, Совет молодых специалистов. Взаимодействует с федерацией футбола Курской области, участвуя в различных областных спортивных соревнованиях по футболу.

На территории Большесолдатского района действует 2 дошкольных учреждения и 17 общеобразовательных школ, в которых 1114 чел. занимаются физической культурой и спортом. Следует отметить, что специалисты по физической культуре в данных учреждениях используют в своей работе новые и интересные методики, направленные, прежде всего, на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности. На базе общеобразовательных школ района действуют 12 спортивных клубов.

В районе функционирует одно учреждение среднего профессионального образования – Большесолдатский филиал областного бюджетного общеобразовательного учреждения среднего профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум», в котором  69 чел. занимаются физической культурой и спортом. На базе данного учреждения действует 1 студенческий спортивный клуб, в состав которого входят 25 чел., из них 12 девушек. Студенты данного учреждения принимают активное участие в спортивных соревнованиях как районного, так и областного уровней, занимая призовые места. На протяжении многих лет являются постоянными  участниками Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в г. Курске.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований в районе функционирует  42 спортивных объекта, из них 17 – спортивных площадок на базе школ, 16 спортивных залов на базе школ, 3 площадки «Газпром детям» и 6 футбольных полей.

Из анализа основных показателей видно, что 4827 человека  - количество занимающихся спортом. Эта цифра увеличилась в сравнении с прошлым годом и составляет  49,5 %(2018 г. – 47,2  %) от  общего количества населения в возрасте от 3 до 79 лет;

- количество штатных работников по физической культуре и спорту – 26 чел. (2018 г. – 27 чел.);

- количество спортивных сооружений - 42 спортивных объекта (2018 г. – 42).

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области на 2018-2020 годы» | 6581,481 | 2899,214 | 44,1 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 178,045 | 178,045 | 100,0 |
| подпрограмма 2. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 5418,158 | 1735,891 | 32,0 |
| подпрограмма 3. «Оздоровление и отдых детей» | 985,278 | 985,278 | 100,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском  районе Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

- степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по формулам.

- В результате реализации программы будет:

- За  2019 год:

- - численность  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет  увеличена на 5,0 %;

- - доля детей, оздоровленных в 2019 году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет составила  3,0 %;

- - доля детей, оздоровленных в 2019 году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составила 20,0 %;

- -  доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подлежащих оздоровлению в текущем году  составляет 55,0 %;

- увеличена доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от 3 до 79 лет на 2,3 %;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности увеличен на 4,0 %;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом и составляет 15,6 %;

-  увеличена доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения на 20,0 %;

-  увеличена доля жителей Большесолдатского района Курской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО) на 10,0 %.

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском  районе Курской области»  за 2019 год является эффективной, так как  фактическая сумма расходов средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области составила 100,0%.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 11.09.2018 года № 601.

Основной  целью муниципальной программы является:

- создание условий для эффективного развития местного самоуправления в Большесолдатском районе Курской области.

Основными задачами муниципальной программы является:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей  вопросы муниципальной службы;

- обеспечение взаимосвязи государственной гражданской  службы Большесолдатского района Курской области и муниципальной службы в Большесолдатском районе Курской области;

- создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- количество муниципальных образований, принявших программы развития муниципальной службы;

- количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

- количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области»  имеет  одну подпрограмму:

подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

В Администрации Большесолдатского района по состоянию на 31 декабря 2019 года общая численность муниципальных служащих составляет 54 человека, фактическая -51, имеется 3 вакантные должности,  из них 7 мужчин -  13,7 процентов и   44 женщины -86,3 процента.

48 муниципальных служащих Администрации района   имеют высшее образование,  что составляет 94 %, в т.ч.: юридическое - 9 или -17,6 %, образование и педагогика -13 или 25,5%, экономическое – 14 или 27,5%,социально –политическое – 3 или 5,9 %; государственное и муниципальное управление – 5 или 9,8%;  иное -4  или 7,8 %, среднее специальное – 3 или 5,9%.

По возрастному составу основная часть муниципальных служащих Администрации района -  27 человека  или 53%  находятся в возрасте  от 50 до 65 лет,  от 40 до 50 – 12 человек или (23,5%), от 30 до 40 – 8 человек или  (15,7%), до до 30 лет – 4 человека или (7,8 %).

Стаж муниципальной службы  муниципальных служащих  района составляет:

до 1 года – 3 человек -5,8 %,

от 1 года до 5 лет -  2 человек -3,9 %;

от 5  лет до 15 лет – 18 человек -35,3 %;

свыше 15  лет -  28 человек  -55 %.

Муниципальные служащие Администрации района имеют классные чины муниципальной службы Курской области:

действительный муниципальный советник: 1 класса -9,

муниципальный советник:1 класса -6;

референт муниципальной службы 1 класса -28,   2 класса -2;   3 класса-1;

секретарь муниципальной службы  1 класса -1, 2 класса-1;  3 класса –1.

В 2019 году проводилась разъяснительная работа по вопросам правового образования, этики и служебного поведения муниципальных служащих Большесолдатского района. Также рассматривались вопросы организации эффективной работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

По правовому просвещению муниципальных служащих в Администрации района на протяжении всего года проводится учеба муниципальных служащих. В целях документирования проводимых мероприятий подготавливаются  повестки дня для проведения занятий, передаются телефонограммы в структурные подразделения, заполняются явочные листы.

Управлением образования и Отделом по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области, утверждены планы противодействии коррупции, а также утверждены планы мероприятий, посвященных  Международному Дню борьбы с коррупцией  в образовательных учреждениях и учреждениях культуры района.

На заеданиях совета Управления образования Администрации района рассматривались вопросы антикоррупционной направленности.

С руководителями Администрации района ,образовательных организаций и учреждений культуры проведена разъяснительная работа по изучению установленных запретов, связанных с муниципальной службой в части получения в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Распоряжением Администрации Большесолдатского района от 21.08.2019 № 263-р «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Большесолдатского района Курской области, аппарата Представительного Собрания Большесолдатского района и урегулированию конфликта интересов» образована комиссия  в которую привлечены ведущий специалист –эксперт  Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области, директор МКУ «Управления хозяйственного обслуживания» Большесолдатского района Курской области, Председатель Большесолдатской  районной общественной организации Курской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В 2019  году  проведено 6 заседаний комиссии по формированию РУК, составлено 6 протоколов. На всех резервистов укомплектованы личные дела. Подготовлены индивидуальные планы развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров  Администрации района,  утверждены Главой Администрации района. Отработан механизм контроля за их реализацией.

В целях продолжения в 2020 году  работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров    Большесолдатского района Курской области, в Администрации района принято  постановление от 31.01.2020 № 74«О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администрации Большесолдатского района Курской области от 16.01.2009г.№ 7 "О вопросах формирования и подготовки резерва управленческих кадров Большесолдатского района"

Подготовлена информация  о выполнении  мероприятий  индивидуальных  планов  подготовки  лиц, включенных в резерв управленческих кадров  муниципального района «Большесолдатский район»  Курской области  за 2019  год.

В 2019 году на исполнение программы запланировано выделение финансовых средств из местного бюджета в сумме 20500 рублей. Произведено перечисление за 2019 год в сумме 10230 рублей за повышение образовательного уровня муниципальных  служащих.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 20,500 | 10,230 | 49,9 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области» | 20,500 | 10,230 | 49,9 |

Оценка эффективности муниципальной программы ««Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы  осуществляется по следующим критериям:

- степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации , Программа выполнена на 62,5%, так как фактически обучилось 5 человек , так как  2 муниципальных служащих уволились по собственному желанию , не закончив обучение, 1 муниципальный служащий из резерва управленческих кадров не прошел обучение в связи с окончанием срока пребывания в резерве управленческих кадров  Большесолдатского района Курской области.

Программа выполнена на 50%, в связи с тем, что нет категории муниципальных служащих, которые подпадают под программу повышения квалификации, так как процент муниципальных служащих попадающих под обучение снизился, а процент муниципальных служащих пенсионного возраста увеличился (которые не проходят обучение).

В 2019 году муниципальная  программа  реализована удовлетворительно.

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области 15.11.2018 года №599.

Основной целью муниципальной программы является:

- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства

Основными задачами муниципальной программы является:

-обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела Администрации Большесолдатского района Курской области документа-

ми Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

-удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архив-ном отделе Администрации Большесолдатского района Курской области;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области.

Целевым индикатором муниципальной программы являются:

- предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законом сроки;

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, с соблюдением оп-тимальных (нормативных режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговечное хранение;

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях источниках комплектования муниципального архива;

- доля закартонированных дел, хранящихся в муниципальном архиве;

- доля документов архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

- количество пользователей, обратившихся к архивной информации через сеть «Интернет»;

- количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан и популяризацию документов Архивного фонда Курской области;

- доля помещений архивного отдела, оснащенных автоматизированной системой пожаротушения;

- количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области» имеет одну подпрограмму:

подпрограмма 1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

Муниципальной программой на реализацию Подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» в 2019 году предусматривалось 35000 рублей средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области и 217290 рублей средств областного бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

Средства в сумме 35000 рублей были израсходованы на приобретение много-функционального устройства (ксерокс, принтер, сканер),бумаги, на изготовление  информационного стенда, вывески на дверь.

Средства субвенции областного бюджета, выделенные на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела в сумме 217290 рублей, были израсходованы на оплату труда специалиста 1 разряда архивного отдела, к должностным полномочиям которого относится исполнение государственных и муниципальных услуг.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы» | 252,290 | 252,290 | 100,0 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 252,290 | 252,290 | 100,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:

-  проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Муниципальная программа «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области» в 2019 году реализована эффективно.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 29 октября 2018 года № 535.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2018 года № 693.

Основными целями муниципальной программы является:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

- создание  условий для улучшения  транспортного  обслуживания населения за счет повышения    эффективности функционирования пассажирского     транспорта общего пользования при соблюдении принципов  надежности  и безопасности  пассажирских   перевозок  и   развития действующей  транспортной        инфраструктуры Большесолдатского района Курской области;

- обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения, удовлетворение      потребностей      населения Большесолдатского района Курской области в необходимых и качественных транспортных услугах.

Основными задачами муниципальной программы является:

Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям нормативных документов.

Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» имеет три подпрограммы:

- Подпрограмма 1.«Развитие пассажирских перевозок в Большесолдатском районе»

- Подпрограмма 2  «Развитие  сети автомобильных    дорог в Большесолдатского района Курской области»

- Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Большесолдатском районе».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

В 2019 году за счёт средств местного бюджета на приведение дорог в населённых пунктах в нормативное состояние было израсходовано 16898,9  тысячи рублей.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Большесолдатском районе» в2019 году на приобретение и установку  дорожных знаков, разработку  комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) затрачено 616,3 тысячи рублей.

Исполнение своих обязательств по повышению доступности пассажирских перевозок в 2019 году  по подпрограмме «Развитие пассажирских перевозок  в Большесолдатском районе» исполнено на сумму 300 тысяч рублей.

В районе открыто 7 автобусных маршрутов:

«Будище- Большесолдатское-Розгребли»;

«Большесолдатское-Малый Каменец»;

«Большесолдатское-Ржава»;

«Большесолдатское-Любимовка»;

«Большесолдатское-Сула»;

«Большесолдатское-Леоновка»;

«Большесолдатское-Волоконск».

Автобусными маршрутами из 64 населённых пункта  охвачено 47 поселения, в том числе и районный центр с. Большое Солдатское, или 73,44 %. Не охвачено автобусными маршрутами 17 населённых пунктов или  26,56%.

Из 11877 человек населения района по состоянию на 1.01.2020 года 11419 человек охвачено  автобусными маршрутами или 96,34%, и 458 человек не охвачено  автобусными маршрутами или 3,86%.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 21285,760 | 17867,237 | 83,9 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок в Большесолдатском районе» | 300,000 | 300,000 | 100,00 |
| подпрограмма 2. «Развитие сети автомобильных дорог в Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 20365,76 | 16950,930 | 83,2 |
| - подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Большесолдатском районе». | 620,0 | 616,307 | 99,4 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе методики оценки эффективности муниципальной программы, которая  включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактически затраченных бюджетных средств к запланированному уровню (оценка полноты использования средств) и эффективности использования средств;

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формулам.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области» за 2019 год оценивается как эффективная.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»

Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13 ноября   2014 года №466.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13.11.2018 года № 593.

Основными целями муниципальной программы является:

обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Большесолдатского района Курской области;

устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений;

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

обеспечение безопасности дорожного движения;

повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Основными задачами муниципальной программы является:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Большесолдатского района Курской области, профилактика незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию, противодействие организованной преступности;

своевременное выявление и профилактика противоправной деятельности иностранных граждан на территории Большесолдатского района Курской области;

профилактика коррупции в органах муниципальной власти Большесолдатского района Курской области и сельсоветах, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений,

направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения Большесолдатского района Курской области;

количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних

дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;

количество лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд;

соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений;

количество иностранных граждан, выдворенных (депортированных, реадмиссированных) с территории района;

количество принятых решений о сокращении срока временного пребывания на территории района,  депортации (реадмиссии) с территории района, аннулирования ранее выданных разрешительных документов иностранным гражданам, нарушающим законодательство Российской Федерации;

количество выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности;

соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Большесолдатского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Большесолдатского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений;

доля подростков, проживающих на территории Большесолдатского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Большесолдатского района Курской области;

показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Большесолдатского района Курской области);

доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области;

доля обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в мероприятия духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций);

доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу;

соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений;

доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью;

доля трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости населения;

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»   имеет  две подпрограммы:

подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой  и обеспечение условий реализации».

подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории района» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

В результате реализации действующей программы на территории Большесолдатского  района количество ДТП в 2019 г. – 11 (все с пострадавшими), в 2018 -14 наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 27%. Однако, при том, что  снизилось число ДТП с пострадавшими, количество  пострадавших при ДТП увеличилось  на 1 единицу – 18 ( 2018 – 17), число погибших в 2019 - 2 чел., в 2018 -3 чел. погибших. Увеличилось число ДТП с участием детей – 3 , в которых ранено 2 детей, прошлый год – 2 ДТП. Погибших в ДТП детей нет, 2018 – 1 ребенок  погиб.

Соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения района -134,1 % , в 2018 – 92,7 %.

Количество правонарушений, выявленных сотрудниками ОМВД во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности осталось на уровне прошлого года (10 шт.)

На территории не совершено преступлений в составе организованных преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд.

Соотношение числа преступлений, совершенных на улице и в других общественных местах- 47 % (32 преступления- 2019 г., 27 преступлений - в 2018 г. ),.обл.  плюс 3%, район плюс 18,5%.

Количество принятых решений о сокращении срока временного пребывания на территории района увеличилось на 2 случая.

Имеется рост числа пожаров (2018г. – 52, 2019г. – 98), погиб 1 человек (2018 – 0), снижен травматизм (2018г.-1, 2019г. -0).

В сравнении с прошлым годом сохранился удельный вес численности молодых людей в возрасте до 30 лет, участвующих в патриотических объединениях, клубов к общему количеству молодежи -  27%.

В сравнении с прошлым годом сохранился удельный вес  численности молодых людей в возрасте до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации составляет 25,8%.

Доля подростков вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией в общей численности подростков района составляет 37%.

Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 24 - в 2018, в 2019 -24.

Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом составила 49,5%, что на 4,9 % больше чем в 2018 году.

Доля обучающихся образовательных учреждений, включенных в мероприятия духовно-нравственного направления составила 77,5%.

Доля лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительного приговора, вступившего в законную силу на 2,3% меньше чем в среднем по области.

Соотношение числа преступлений совершенных лицами ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений составляет 64,7 %,  по области – 62,7 % что на 2% больше областного.

Соотношение числа преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследований преступлений составляет 11,8 % при областном показателе 4%.

Больных наркоманией повторно госпитализированных в течение года не было.

Больных наркоманией, желающих пройти реабилитацию от наркозависимости по решению суда не было.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 376,000 | 372,980 | 99,2 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение реализации» | 296,000 | 296,000 | 100,0 |
| подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории района». | 80,000 | 76,980 | 96,2 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений  в Большесолдатском районе Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по следующим критериям:

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формулам.

Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по  формулам.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  в Большесолдатском районе Курской области» в 2019 году реализована эффективно.

2. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области»

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 24.10.2018 года № 522

Основными целями муниципальной программы является:

- обеспечение     комплексной     безопасности  населения и территории Большесолдатского района Курской области.

Основными задачами муниципальной программы является:

- совершенствование       мероприятий по  предупреждению  и  ликвидации   чрезвычайных  ситуаций;

-  совершенствование    объединенной    системы оперативно-диспетчерского    управления  в  чрезвычайных ситуациях Большесолдатского района  Курской области;

- проведение предупредительных мероприятий  по защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- уменьшение  среднего  времени   реагирования оперативных служб при происшествиях;

- снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- снижение экономического ущерба.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области» имеет  одну подпрограмму:

Подпрограмма 1.  «Снижение рисков и смягчение  последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

В 2019 году были организованы  работы по предупреждению  и пресечению нарушений пожарной безопасности  и правил поведения на водных объектах, проводились предупредительные   мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

Выделенные средства на реализацию муниципальной программы в 2019 году не были использованы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области на 2016-2020 годы» | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:

достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по  формулам.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области» в 2019 году использовалась удовлетворительно.

13. «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области »  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от   28.12.2018 года № 679.

Внесены изменения постановлениями Администрации Большесолдатского района Курской области от 30.05.2019 года № 263, от 11.11.2019 года № 458, от 28.12.2019 года № 551.

Основными целями муниципальной программы является:

-   обеспечение исполнения расходных  обязательств Большесолдатского  района   Курской   области  на  основе   долгосрочной   сбалансированности   и                          устойчивости  бюджетной  системы  Большесолдатского  района Курской области, оптимальной  налоговой и долговой нагрузки и повышения  эффективности                         использования бюджетных средств;

-  содействие     муниципальным   образованиям Большесолдатского района Курской области в  решении вопросов местного значения

Основными задачами муниципальной программы является:

- совершенствование в соответствии  с  бюджетным  законодательством   бюджетного   процесса   на  территории Большесолдатского района Курской области;

- повышение  эффективности  управления  муниципальным   долгом   Большесолдатского   района  Курской области;

-  совершенствование     системы     межбюджетных  отношений в Большесолдатском районе Курской области

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- охват бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской    области   показателями, характеризующими цели и результаты их использования

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы»   имеет  три подпрограммы:

Подпрограмма 1.  «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 2.  «Эффективная система межбюджетных  отношений»;

Подпрограмма 3.  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Большесолдатского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 16.11.2018 №605 «Об утверждении перечня муниципальных программ Большесолдатского района Курской области», Управление финансов Администрации Большесолдатского района Курской области является ответственным исполнителем муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области» (далее – муниципальная программа).

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большесолдатского района Курской области в 2019 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов:

- отсутствие муниципального долга бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 01.01.2020года, в связи с отсутствием привлечения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

- аккумулирования бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для района расходных обязательств;

- организации бюджетного планирования, исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области;

- отсутствия кредиторской задолженности в бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 01.01.2020года;

-  проведения анализа эффективности действующих налоговых льгот по местным налогам за 2019 год и принятия их на 2020 год;

- отсутствия реального дефицита бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за 2019 год;

- сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Большесолдатского района Курской области.

За 2019 год муниципальная программа исполнена на 99,65%, неисполнение составило 30,4 тыс. рублей, в связи с экономией суммы расходов на содержание Управления финансов.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

- Управление муниципальным долгом

Установленный решением Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 19.12.2018 года №8/40-3 «О бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года не превышен.

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 года не имеется, расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

- Эффективная система межбюджетных отношений

Оказание финансовой поддержки бюджетам поселений района в виде дотации на выравнивание  бюджетной  обеспеченности за 2019 год составило     4 464,0 тыс. рублей.

3. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации

Мероприятие осуществлялось путем финансирования расходов на содержание Управления финансов Администрации Большесолдатского района Курской области за счет средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области. За 2019 год расходы на содержание Управления финансов составили 4 172,3 тыс. рублей, что ниже запланированного объема на 30,4 тыс. руб. или на 0,72% в связи с экономией бюджетных средств, выделенных на материальные затраты, образовавшейся из-за теплых погодных условий.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  муниципальной

программы

Проведенный в 2019 году анализ планируемых рисков при реализации муниципальной программы способствовал ее эффективному выполнению.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2019 году законодательства Российской Федерации и Курской области в финансовой сфере.

В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, увеличения дефицита бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области, наращивания расходов бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за счет необеспеченных доходов, неисполнения расходных обязательств, предоставления финансовой поддержки поселениям района.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области составил 8 636,3 тыс.рублей.

Информация о внесенных ответственным исполнителем  изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года в муниципальную программу изменения вносились 3 раза в части лимитов бюджетных обязательств на финансирование Управления финансов Администрации Большесолдатского района Курской области.

Так, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2019 год увеличен с 8 367,1 тыс. рублей до 8 666,8 тыс. рублей или на 3,5%.

Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» согласно решения Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 26.04.2019 года №4/14-3 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области «О

бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 30.05.2019 года №263) на 17,0 тыс.рублей для установки лицензионной программы на ПК в целях требований безопасности работы, согласно решения Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 30.10.2019 года №3/10-4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области «О бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 11.11.2019 года №458) на 362,7 тыс.рублей для повышения оплаты труда муниципальных служащих на 4,3%. Однако, в соответствии с решением Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 25.12.2019 года №5/23-4 «О бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

(Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2019 года №551) уменьшены бюджетные ассигнования на 63,0 тыс.рублей в части оплаты материальных затрат в связи с оптимизацией расходов.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы» | 8666,762 | 8636,326 | 99,6 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом» | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| подпрограмма 2. «Эффективная система межбюджетных отношений» | 4463,980 | 4463,980 | 100,0 |
| подпрограмма 3. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области». | 4202,782 | 4172,346 | 99,3 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:

- степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и  фактических показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по формулам.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области»   за 2019 год использована эффективно.

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской»  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 04.04.2020 года № 162.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  от 10.09.2019 года № 378.

Основной   целью муниципальной программы является:

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области.

Основными задачами муниципальной программы является:

- выполнение  нормативно- правовых актов Курской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках;

- предоставление имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах на размещение   государственных и муниципальных заказов на производство продукции, выполнение работ и оказания услуг.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- Количество активно действующих индивидуальных предпринимателей, человек

- Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек

- Объём  производства продукции, оборота розничной торговли, предоставления бытовых и прочих платных услуг, млн. рублей.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства  Большесолдатского района Курской области  »  имеет  одну подпрограмму:

Подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

Развитие малого предпринимательства Большесолдатского района  Курской области является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования,  создание эффективной конкурентной экономики, обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, а также увеличение доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности и достижении  стабильности в обществе.

В Большесолдатском районе по состоянию на 1 января 2020 года действовало  151 индивидуальных предпринимателей, расположено 141  торговых объекта, в том числе  73 магазина, из них продовольственных – 10,  непродовольственных – 14, смешанных – 48,  киосков – 16,   лотков- 35, осуществляется 3 выездной  и разносной торговли.

Работает 2 предприятия общественного питания открытого типа, это закусочная и кафе ПО «Большесолдатское» и 25 единиц  общественного питания  закрытой сети.

Розничную торговлю, бытовое обслуживание и оказание прочих платных услуг населению в Большесолдатском районе в абсолютном большинстве представляют индивидуальные предприниматели. Они вносят немалый вклад в экономику района, расширяют сферу услуг, представляют рабочие места.

Возрастает инвестиционная активность субъектов малого предпринимательства. Расширяется сеть торговых точек, для чего строятся новые здания магазинов, благоустраиваются прилегающие к ним территории.

В 2019 году:

- индивидуальный предприниматель Кузнецов С.Н. открыл бар в с. Большое Солдатское,

- индивидуальный предприниматель Коробкова Т.Д.  открыла бар в с. Большое Солдатское,

- ПО «Большесолдатское» открыло магазин  по продаже товаров повседневного спроса в с. Любостань,

- 5 индивидуальных предпринимателей открыли лотки в с. Большое Солдатское;

-  индивидуальный предприниматель  Боровлева А.М. открыла бар в с. Большое Солдатское,

- индивидуальный предприниматель Киреева Е.С. открыла предпринимательскую деятельность по оказанию услуг парикмахерской и салона красоты в с. Большое Солдатское,

- 9 индивидуальных предпринимателей открыли свою деятельность по оказанию прочих платных услуг населению;

- закрыли свою деятельность 57 индивидуальных предпринимателей.

В целях улучшения торгового обслуживания сельского  населения, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, где отсутствуют объекты торговли, а их в районе 20, обслуживаются выездной  торговлей, т.е. автолавками индивидуальных предпринимателей и  ПО «Большесолдатское».

ПО «Большесолдатское» осуществляет выездную торговлю в 26 населённых пунктах.

За 2019 год оборот розничной торговли составил 337,5 млн. рублей, в том числе  индивидуальных предпринимателей составил 181,9 млн. рублей, индекс физического объёма к уровню  прошлого года составил 97,0 %.

За 2019 год объём платных услуг населению  составил 16,7 млн. рублей, в том числе индивидуальных предпринимателей  составил  16,5 млн. рублей, что составляет 58,5 %   к 2018 году.

В целях оказания информационной  и методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области в 2019 году был  проведен   семинар –совещание  для субъектов малого и среднего предпринимательства для четырёх районов Беловского, Большесолдатского, Суджанского и Кореневского  районов  по вопросам развития и государственной  поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства    предоставляются в аренду земельные участки  и выкуп для размещения торговых объектов.

Постановлением Администрации Большесолдатского района  Курской области от 05 октября 2017 года  утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектом малого и среднего предпринимательства  и размещён на официальном сайте Администрации Большесолдатского района Курской области.

Основным мероприятием Подпрограммы 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области» является «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование  части затрат,  связанных с участием в  международных и межрегиональных выставках-ярмарках».

В 2019 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района» из средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район»  было выделено 40 тысяч рублей на финансирование основной задачи «Поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках»  по мероприятию «Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства  на возмещение части затрат, связанных с участием в международных и межрегиональных выставках-ярмарках».

В 2019 году  за участие в международной  Коренской выставке-ярмарке индивидуального предпринимателя Большесолдатского района муниципальному району «Большесолдатский район» было предоставлено софинансирование из областного бюджета в сумме 84000 рублей.

Все средства в сумме 124000 рублей были направлены индивидуальному предпринимателю,  участвующему в международной  Коренской выставке-ярмарке, на возмещение части затрат, связанных с участием в выставке-ярмарке.

В районной газете в 2019 году опубликован материал  о деятельности индивидуального предпринимателя в рубрике «Малый бизнес – глазами прессы», в которой был опубликован материал «Успех рождает предложение».

В Большесолдатском  районе  создан  Совет по поддержке  малого предпринимательства при Главе Большесолдатского района Курской области.

В 2019 году  субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в проводимых закупочных процедурах на  размещение муниципальных заказов на производство продукции, выполнение работ и оказания услуг, удельный вес такой деятельности составил за 2019 год 26,3% от общего объема закупочных процедур по Большесолдатскому району.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района» | 124,000 | 124,000 | 100,00 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района» | 124,000 | 124,000 | 100,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется путем оценки достижения фактических результатов муниципальной программы к  плановым параметрам. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства  Большесолдатского района Курской области » за 2019 год является  эффективной.

15. Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от  13 ноября 2014 года № 469.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 29.06.2018 года № 319, от 29.10.2018 года № 530, 04.04.2019 года № 157, от 30.09.2019 года № 412.

Основными целями муниципальной программы является:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Большесолдатского района;

Основными задачами муниципальной программы является:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Большесолдатского района;

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

- 4,5 км распределительных газовых сетей;

Ввод в эксплуатацию  водопроводной сети 7,305 км:

- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 83% до 85%.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» имеет  одну подпрограмму:

Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие  сельских территорий»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

По Подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» в 2019 году было предусмотрено выполнение мероприятий:

1. «Строительство распределительных газопроводов», по которому  была выполнена экспертиза проектно-сметной работы на газоснабжение д. Масловка  Любимовского сельсовета.

2. «Строительство локальных сетей водоснабжения», по которому   были выполнены работы по реконструкции   водопроводных сетей и  строительный  контроль  объекта «Строительство  водозабора и водопроводных сетей в с. Любостань     Любостанского сельсовета Большесолдатского района  Курской области», проектно-сметные работы на водоснабжение с. Любимовка, проектно-сметные работы на водоснабжение  с.Большое Солдатское.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 27874,582 | 27456,635 | 98,5 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий» | 27874,582 | 27456,635 | 98,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» в 2019 году реализовалась  эффективно.

16. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 12.01.2018 года №8.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от  07.11. 2018 года №587, от  28.12.2019 года № 562.

Основными целями муниципальной программы является:

- создание условий развития эффективного рынка труда Большесолдатского района Курской области;

- реализация государственной политики в области социального партнёрства и трудовых отношений, улучшение условий  и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников предприятий,  организаций и учреждений Большесолдатского района Курской области;

- содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых  прав граждан;

- снижение уровня безработицы путём реализации прав граждан района на труд и социальную защиту от безработицы;

- развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной  поддержки безработным гражданам.

Основными задачами муниципальной программы является:

- содействие обеспечению реализации на территории муниципального района «Большесолдатский район» Курской области  федеральных целевых и областных целевых программ  улучшения условий и охраны труда;

- содействие организации в установленном порядке  обучения по охране труда работников и работодателей;

-содействие  организации проведения  специальной оценке условий труда рабочих мест по условиям труда;

- содействие организации  проведения в установленном порядке проверок  условий  и охраны труда;

- консультативное информирование беженцев и вынужденных переселенцев;

- организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда;

- содействие осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений, заключенных между работниками и работодателями на предприятиях,  в  учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального района «Большесолдатский район» Курской области;

- трудоустройство граждан, ищущих работу;

- временное трудоустройство молодёжи;

- социальная поддержка безработных граждан;

- повышение  качества жизни работников и их семей.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- принятие  муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Курской области, Законом Курской области от 6 апреля 2007 года № 25-ЗКО «  О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений»;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве;

- численность работников предприятий, организаций и учреждений, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку условий труда;

- количество граждан и работодателей, проинформированных о положении на рынке труда;

- количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ;

- количество рабочих мест, созданных для  организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для выполнения общественных работ в свободное от учёбы время;

- количество безработных граждан , получивших услуги по содействию в трудоустройстве.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области на  2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» имеет две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2019 год:

Выполнение  Программы за 2019 год:

-  принято 6 муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение , установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Курской области, Законом Курской области от 6 апреля 2007 года № 25-ЗКО «  О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений»;

- 1425 рабочих мест  предприятий, организаций и учреждений прошли специальную оценку условий труда, на которых  занято 1901 работник;

- 215 человек прошли обучение по охране труда в учебных центрах по охране труда;

- 1541 работник прошли периодический медицинский осмотр;

- проведено 4 заседания Кондиционного Совета  по охране труда при Администрации Большесолдатского района Курской области по вопросам охраны труда;

- проведено 3 семинара со специалистами по охране труда предприятий, организаций и учреждений  по вопросам охраны труда;

- опубликовано материалов по охране труда   в средствах СМИ 5 материалов и 6 материалов размещено на официальном сайте Администрации Большесолдатского района;

- 202 гражданина и  20 работодателей проинформированы о положении дел  на рынке труда:

- создано 12 рабочих мест для выполнения общественных работ;

- создано 52 временных рабочих места;

- создано 47 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой;

- 157 человек, имеющих статус «Безработный»  трудоустроены .

На реализацию программы в 2019 г. было предусмотрено 347020 рублей,  из них 51020 рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 296000 рублей на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

На реализацию программы в 2019 году было использовано 355157,99 рублей, из которых 296000 рублей средств областного бюджета, 44058 рублей  19 копеек средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области  и 15079,80 рублей средств ОКУ «Центр занятости населения по Большесолдатскому району Курской области»

Социальная эффективность Программы:

позволило создать в 2019 году 47 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда из местного бюджета на сумму 44058 рублей 19 копеек   и средств материальной помощи ОКУ «Центр занятости населения по Большесолдатскому району» в сумме 15079 рублей 80 копеек, 296000 рублей средств областного бюджета  были использованы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений для оплаты труда и материального обеспечения рабочего места  специалиста-эксперта  первой категории по охране труда Администрации Большесолдатского района Курской области.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2019 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» | 340,100 | 340,058 | 99,98 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 44,100 | 44,058 | 99,90 |
| подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда» | 296,000 | 296,000 | 100,00 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их планируемыми значениями с учётом уровня финансирования.

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области» в 2019 году была эффективной.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Большесолдатского  района Курской области за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Большесолдатского  района  Курской области проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Большесолдатского района Курской области и  методических указаний по разработке и реализации  муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Большесолдатского района  Курской области от 15.02.2019 № 89, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период - 2019 год.

В 2019 году на финансирование муниципальных программ  Большесолдатского района Курской области было предусмотрено  411 млн. 271 тысяча 397 рублей, фактическое исполнение составило  395 млн. 852 тысячи 283 рубля   или  96,3 %.

Реализация  муниципальных программ  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за 2019 год

| №п/п | Наименование программы | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области» | 24384,379 | 24285,035 | 99,6 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1 "Искусство" | 9003,611 | 8919,859 | 991,1 |
|  | подпрограмма 2 "Наследие" | 11152,484 | 11142,221 | 99,9 |
|  | подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 4228,284 | 4223,955 | 99,9 |
| 2. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годов» | 20644,604 | 19479,880 | 94,4 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы» | 1308,300 | 1308,300 | 100,0 |
|  | подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 7652,924 | 7529,348 | 98,4 |
|  | подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | 11683,380 | 10642,232 | 91,1 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области» | 279172,527 | 274349,957 | 98,3 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 8133,594 | 8092,706 | 99,5 |
|  | подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 258679,161 | 254058,279 | 98,2 |
|  | подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 12359,772 | 12198,972 | 98,7 |
| 4. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области» | 1027,025 | 630,238 | 61,4 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Энергосбережение» | 1027,025 | 630,238 | 61,4 |
| 5. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области » | 18406,169 | 17386,305 | 94,5 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Экология и чистая вода» | 18406,169 | 17386,305 | 94,5 |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской» | 1915,218 | 1761,898 | 92,0 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Большесолдатского района Курской области». | 1915,218 | 1761,898 | 92,0 |
|  | подпрограмма 2. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населния». | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области» | 6581,481 | 2899,214 | 44,1 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | 178,045 | 178,045 | 1200,0 |
|  | подпрограмма 2. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | 5418,158 | 1735,891 | 32,0 |
|  | подпрограмма 3. «Оздоровление и отдых детей» | 985,278 | 985,278 | 100,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области» | 20,500 | 10,230 | 49,9 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области» | 20,500 | 10,230 | 49,9 |
| 9. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района Курской области» | 252,290 | 252,290 | 100,0 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | 252,290 | 252,290 | 100,0 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области» | 21285,760 | 17867,237 | 83,0 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. .«Развитие пассажирских перевозок в Большесолдатском районе» | 20365,760 | 16950,930 | 83,2 |
|  | подпрограмма 2. «Развитие сети автомобильных дорог в Большесолдатского района Курской области на 2018-2020 годы» | 300,000 | 300,000 | 100,0 |
|  | подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Большесолдатском районе» | 620,000 | 616,307 | 99,4 |
| 11. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2020 годы» | 376,000 | 372,980 | 99,2 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение реализации» | 296,000 | 296,000 | 100,0 |
|  | подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории района» | 80,00 | 76,980 | 96,2 |
| 12. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области» | 200,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 200,000 | 0,000 | 0,0 |
| 13. | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы» | 8666,762 | 8636,326 | 99,6 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом» | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  | подпрограмма 2. «Эффективная система межбюджетных отношений» | 4463,980 | 4463,980 | 100,0 |
|  | подпрограмма 3. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области». | 4202,782 | 4172,346 | 99,3 |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района» | 124,000 | 124,000 | 100,0 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов» | 124,000 | 124,000 | 100,0 |
| 15. | Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской» | 27874,582 | 27456,635 | 98,5 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий» | 27874,582 | 27456,635 | 98,5 |
| 16. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской» | 340,100 | 340,058 | 99,99 |
|  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» | 44,100 | 44,058 | 99,90 |
|  | подпрограмма 2. «Развитие институтов рынка труда» | 296,000 | 296,000 | 100,0 |
|  | Всего по муниципальным программам | 411271,397 | 395852,283 | 96,3 |