Приложение

к постановлению Администрации

Большесолдатского района Курской области

от 29.03.2021 года № 135

Сводный

годовой отчёт  за 2020 год  по  реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большесолдатского района

Курской области

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13.11.2014 года №456. Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 14.11.2018 года № 595

Основной целью муниципальной программы является:

-  реализация  стратегической   роли   культуры   как духовно-нравственного основания развития  личности и государственного единства российского общества

Основными задачами  муниципальной программы является:

- сохранение культурного  и  исторического  наследия народа, обеспечение доступа граждан  к  культурным ценностям; 
      - обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни,  реализация    творческого     потенциала населения;                                     
      - создание  благоприятных  условий  для  устойчивого развития сферы культуры.

Целевыми индикаторами  муниципальной программы является:

- доля объектов культурного наследия, находящихся  в удовлетворительном состоянии, в  общем  количестве объектов   культурного   наследия    федерального, регионального и местного значения;      
- удельный вес  населения района,  участвующего  в     культурно-досуговых     мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

- отношение среднемесячной  номинальной  начисленной заработной  платы   работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников,  занятых  в  сфере  экономики  в регионе.

Подпрограммы муниципальной Программы:

Муниципальная программа «Развитие культуры в Большесолдатском районе Курской области» имеет три подпрограммы:

подпрограмма 1 "Искусство";

подпрограмма 2 "Наследие";

подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2020 год:

По состоянию на 01.01.2020 года сеть районных учреждений культуры включает 3 учреждения. Численность работающих составляет 58 человек.

- Районные муниципальные казённые учреждения

Большесолдатского района Курской области по состоянию на 01.01.2020г.

| Учреждения | - Количество единиц |
| --- | --- |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Большесолдатский районный дом народного творчества» Курской области | - 1 |
| Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Большесолдатского района» | - 1 |
| Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Большесолдатского района» | - 1 |
| ИТОГО: | - 3 |

С учетом специфики, сложности сферы культуры в достижении цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:
     1. "Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения" (в процентах).

-  По результатам 2020 года доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии осталась на прежнем уровне и составила 72,7 %, что на 9,1% больше, в сравнении с 2017 годом (63,6 %).  Рост  данного показателя объясняется проведением кап.ремонта памятника, погибшим летчикам  в годы ВОВ в с. Козыревка  Саморядовского сельсовета.

2. "Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры".

- По результатам 2020 года удельный вес населения района, участвующих в

платных мероприятиях, проводимых МКУК РДНТ составил  84,4% (1983чел) от общего количества населения села Большое Солдатское( 2349 чел.) Данный показатель остался на прежнем уровне в сравнении  с аналогичным показателем за 2019 год. (84,8%  (2300 человек) от общего количества населения 2711).

Учитывая особые условия работы учреждения в период пандемии , данный показатель считается выполненным.

3. "Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе".

## - По результатам  2020 года -  года  средняя заработная плата работников учреждений культуры составила  30,0 тыс. рублей, что составляет 100%  от средней заработной платы по экономике в регионе.
      Для сравнения -  в 2019 году средняя заработная плата в месяц работника культуры в Большесолдатском районе составляла   28,2 тыс. рублей (100% от средней заработной платы по экономике).

Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Выполнение программы:

В 2020 году в МКУК «РДНТ» за счёт федеральных и местных средств на сумму 1094,0 тыс. руб. было приобретено световая и музыкальная аппаратура и костюмы для взрослых и детских коллективов.

Льготы по коммунальным услугам работникам культуры были оплачены в сумме  1518,1тыс.руб., в том числе: работникам МКУК «Большесолдатский районный Дом народного творчества» – 935,6 тыс.руб., работникам МКУК «Большесолдатская межпоселенческая библиотека» – 582,5 тыс.руб.,

Конечно же, повышение заработной платы налагает дополнительный груз ответственности за качество предоставляемых услуг населению.

Сегодня заметно изменились культурные потребности населения, и поэтому особо остро стоит вопрос о повышении профессионализма в рядах работников культуры и кадровом обновлении. В связи с этим, на сегодняшний день в районе проводится целенаправленная работа в данном направлении. Количество обучающихся в профильных учреждениях культуры из Большесолдатского района составляет 17 человек, из которых 5 человек являются работниками учреждений культуры. Количество специалистов, имеющих профильное образование на 01.01.2020г.вкультурно-досуговых учреждениях составляет 67,3 % (2013 – 37,9%,2014-49,1%, 2015 – 49,2%, 2016- 51,9%,2017 – 60,7%, 2018 -62,5%). 2020г - 64,8%

В МКУК « Большесолдатский РДНТ» трудится 20 работников по штатному расписанию, из них 14 чел. – специалисты, из них 11 чел. Имеют среднее профильное образование, 3 – высшее профильное образование.

В 2019 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ проведено запланированных мероприятий - 298, для детей до 14 лет было проведено 98мероприятий, для молодёжи – 118 мероприятий.

В 2020 году в МКУК «Большесолдатский РДНТ проведено запланированных мероприятий - 195, для детей до 14 лет было проведено 79 мероприятий, для молодёжи – 88 мероприятий.

В 2020 годув МКУК «Большесолдатский РДНТ число клубных формирований увеличилось на 1 единицу с 18 до 19, 266 уч.

Касаясь вопроса детской и молодежной среды, значительно возрос интерес к народному искусству, фольклору, во всем его многообразии, выполняющему важнейшую миссию эстетического, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В учреждениях культуры района работа с детьми и подростками  направлена на организацию активного и здорового отдыха во внеурочное время и во время каникул, воспитание творческой активности, воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде, а также на предупреждение преступности и административных правонарушений среди подростков. Для детей и молодёжи проводятся различного рода мероприятия, сюда входят игровые программы, всевозможные акции, ток-шоу, игры КВН, танцевальные мероприятия для детей, викторины, конкурсы, подвижные игры, забавы. В основном работа с детьми и молодёжью носит познавательный характер.

Учреждения культуры являются местами концентрации социально-культурной деятельности в сфере досуга, где человек приобретает навыки самореализации, самоутверждения в творчестве, опыт досугового поведения в связи, с чем работники культуры постоянно должны заботиться о качественном улучшении содержания и форм проведения мероприятий. Для  достижения этих целей необходимо в основу деятельности ставится характер запросов семьи, детей, молодёжи, людей старшего поколения. Разработка и включение в практику новых, нестандартных форм развлечения, просвещения, общения и творчества.

Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания населения. Кино- самый доступный вид киноискусства. С момента своего появления является важнейшим инструментом патриотического воспитания, выражения мнений, идей и вкусов общества.

В настоящее время кинообслуживание населения Большесолдатского района осуществляется 6 киноустановками. В МКУК «Большесолдатский РДНТ» - 1 киноустановка, .на которой за 2020 г. продемонстрировано 61 киносеансов (в 2019 г. - 96 За 2020 год в районе продемонстрировано 258 киносеансов, что в сравнении с2019 годом на 129 киносеанса меньше. Причиной падения стало проведение капремонтов в 2-х учреждениях культуры с киноточками, а также в связи с пандемией.. Число посещений за отчётный год составило 3751 человек, что на1848 чел. меньше, в сравнении с предыдущим годом. Валовой сбор по кино в2020 году составил 49890руб. на 27195 руб. меньше чем в 2019 году. В МКУК«РДНТ» в 2020 году валовой сбор по кино - 17 250 тыс.руб. меньше прошлого года на 11400 руб.

В отчётном 2020 году деятельность 19 муниципальных библиотек входящих в

структуру МКУК «Большесолдатская межпоселенческая библиотека» была

направлена на более полное и оперативное удовлетворение культурных,

духовных, читательских потребностей жителей района путем предоставления

бесплатных библиотечных услуг.

Показатель посещений, включённый в национальный проект «Культура» был

выполнен библиотеками района в 2020 году на 85 %,

Библиотечным обслуживание охвачено 6947 человек, что составляет 66 % от общего количества населения.

Произошло снижение основных пользователей почти на 300 человек , посещений на 11тысяч. Причинами снижения стали: работа библиотек на неполный рабочий день, снижение численности населения а также с 30 марта все библиотеки района временно прекратили прием читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников.

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

Читаемость - 19,

Посещаемость -10,

Обращаемость -1

Документообеспеченность - 21

Комплектование и подписка были проведены по каждой библиотеке. За отчетный 2020 год было получено 845 экземпляров книг на сумму 120092-00., что на 169 экз. больше чем в прошлом. На подписку периодических изданий из местного бюджета для библиотек было выделено – 128193-00 руб.

2020 внёс свои корректировки в работу библиотек, библиотекари активно стали

пользоваться соц. сетями. 13 библиотек имеют свои страницы в соц. сетях, по

сравнению к 2019 году увеличение на 11 единиц. На страницах были организованы виртуальные выставки, конкурсы, флешмобы и т.д.

В 2020 году библиотеками района было проведено 1013 массовых мероприятий, в которых приняли участие 12000 человека.

Количество мероприятий в стационаре – 589, во внестационаре – 424 в том числе в соц. сетях – 254

Количество постов – 699

Количество просмотров материалов библиотек на сайте – 1025, на страницах социальных сетей более 170000

Это говорит о том, что библиотеки и их услуги остаются востребованными

местным сообществом.

Основными темами 2020 г. были: Год памяти и славы, Год И. Бунина, 10 –

летие детства, 85 – летие со дня рождения Е. И. Носова, 200 – летие А.А. Фета,

которые и определили характер социально значимых событий и мероприятий,

проводимых библиотеками.

В течение года библиотеки провели ряд интересных мероприятий как онлайн так и офлайн.

2020 год – год 75 – летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне -Год памяти и славы. В связи с этой датой было проведено 195 массовых мероприятий, на которых присутствовало 2759 человек. Библиотекари района стали участниками двух конкурсов: Районный конкурс на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому просвещению «Бессмертная память о войне» и Региональный Библиомарафон «Библиотеки области – юбилею Победы».

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется

путем оценки достижения плановых параметров муниципальной

программы к фактическим результатам.

•

На 2020 год на реализацию Муниципальной программы «Развитие культуры

Большесолдатского района Курской области» было утверждено 24553456,0

рублей, фактическое исполнение составило 24472402,3 рубля. Муниципальная

программа «Развитие культуры Большесолдатского района Курской области»

за 2020 год является эффективной, так как исполнение запланированных

денежных средств составляет 99,6 % по целевым статьям.

2. Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области »

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13 ноября 2014 года № 457.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2020 года №584

Основными целями муниципальной программы является:

| - | рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; - пов-- повышение доступности социального обслуживания населения; - улучшение демографической ситуации. Основными задачами муниципальной программы является: - выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; - обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; - развитие и укрепление института семьи; - создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей; - профилактика семейного и детского неблагополучия; - финансовая поддержка функционирования совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Целевыми индикаторами муниципальной программы являются: - - доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района; - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. Подпрограммы муниципальной программы: Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области имеет три подпрограммы: подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области подпрограмма 2. - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; подпрограмма 3. - «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; Отчёт выполнения муниципальной программы за 2020 год: Муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области годы» выполняет Отдел социальной защиты населения Администрации Большесолдатского района Курской области, Совет ветеранов Войны и труда в Большесолдатском районе, отдел опеки и попечительства Администрации Большесолдатского района Курской области. На учете в отделе социальной защиты населения находится: - 1 инвалид Великой Отечественной войны, - 1 участников Великой отечественной войны, - 101 тружеников тыла, - 3 репрессированных и реабилитированных граждан, - 1850 ветеранов труда, - 443 ветеранов труда Курской области, - 17 участников Чернобыльской АЭС, - 47 почетных донора, - 50 детей-инвалидов, - 4 несовершеннолетних узников фашизма, - 46 одиноких матерей, воспитывающих 68 детей, - 151 многодетных семей, воспитывающих 526 ребёнка. Отдел социальной защиты населения Администрации Большесолдатского района Курской области исходя из принципа точного исполнения действующих обязательств, выполнил объём выплат запланированных средств: №п/п; Виды социальных выплат; Запланировано социальных выплат, рублей; Выплачено за 2020 год социальных выплат, рублей. Реабилитированным гражданам; 52999; 36744,50. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами; 418322; 282939,54. Ветеран труда; 6114106; 6085851,36. Труженик тыла; 970000; 865173,90. Пособие на ребёнка; 1253384; 1124054,37. Расходы на содержание сотрудников отдела; 1619700; 1619700. Пособие с трёх до семи лет; 19389821,00; 18471577,54. Итого; 29818332,00; 28486041,21. В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, исполнения расходных обязательств, нарушения расходов бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области. Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2020 год: Наименование программы и подпрограмм; Предусмотрено средств, тыс. руб.; Фактически использовано средств, тыс. руб.; Процент использования предусмотренных средств, %. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области »; 20812,634; 39805,472; 191,25. в том числе подпрограммы:. подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области »; 1308,3; 1744; 133,3. подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 7652,924; 7635,427; 99,7. подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»; 11683,380; 30426,045; 260,4. Оценка эффективности муниципальной программы «Социальное поддержка граждан Большесолдатского района Курской области » Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: – оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений – оценки уровня освоения средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной Программы. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области » за 2019 году составила 39805,472 рубль и исполнена на 191,25 % и обладает положительным уровнем эффективности . |
| --- | --- |

|  | 3.Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области » Постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13.11.2017г. №680 принята и действует муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области», с изменениями, утвержденными постановлениями Администрации Большесолдатского района Курской области от 17.01.2020г. №15, от 09.04.2020г. №172, от 21.08.2020г. №354, от 02.10.2020г. №423, предусматривающая: Цель программы: Внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, дополнительного образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей; обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.. Задачи муниципальной программы: 1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 2. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; 3. Разработка эффективных моделей педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их оптимальной социальной адаптации и интеграции в общество; 4. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления. Ожидаемые результаты: - В результате реализации программы: - будет обеспечен 100 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; - будет обеспечен 100 % охват детей в возрасте от 5-7 лет предшкольной подготовкой; - будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности общего образования; - будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех базовых общеобразовательных организациях; - увеличится к 2022 году количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 89,2%; - во всех образовательных организациях будут действовать коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности; -будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности (2020 год – 1, 2021 год – 3); - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (2020 год -287 , 2021 год – 556), - будут созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (2020 год – 30, 2021год - 40); - количество обучающихся 5-11 классов, которым предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения (2020 год -180, 2021 год – 280) - будут созданы условия в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для занятия физической культурой и спортом - будут обеспечены питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией) 100% обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений; - в 14 муниципальных общеобразовательных организациях будут реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции; - 5 муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, будут оснащены мебелью; - будут обеспечены бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. Выполнение программы: Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего и дополнительного образования Большесолдатского района являются доступность образовательных услуг для детей Большесолдатского района, качество услуг, предоставляемых дошкольными, общеобразовательными учреждениями и образовательными организациями дополнительного образования; кадровый состав педагогических работников. Муниципальная система дошкольного, общего и дополнительного образования Большесолдатского района представлена следующими характеристиками: Общее образование Количество муниципальных общеобразовательных учреждений – 16; Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2020/2021 учебном году - 927 человек, в том числе 4 детей МКОУ «Любимовская СОШ», 1 обучающийся МКОУ «Любостанская СОШ», 1 обучающийся МКОУ «Сторожевская ООШ» занимаются в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе) и 5 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются на дому. Уменьшение контингента обучающихся в сравнении с предыдущим учебным годом составило 0,75%. На одного учителя приходится 4,12 школьника, в то время как по региону норматив доходит до 8 человек на 1 учителя. Средняя наполняемость классов – 5,9 ученика. Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в условиях, соответствующих современным требованиям – 97,54%; доля общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные образовательные технологии при реализации основных и дополнительных образовательных программ общего образования – 100%; доля учителей, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС – 100%. Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в 2020 году составила 30957,78 рублей. Средняя зарплата учителей – 31425,91 рублей средний возраст учителей – 44 года; доля учителей в возрасте до 35 лет – 32 человека, 14,22 %; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда – 100%. Дошкольное образование. Дошкольным образованием в Большесолдатском районе охвачено 140 ребенка (МКДОУ «Большесолдатский детский сад – 111, МКДОУ «Любимовский детский сад» - 29). Очередность составляет 6 человек в возрасте 3,5 лет. На базе МКОУ «Нижнегридинская СОШ» работает объединение дополнительного образования для детей дошкольного возраста, в котором занимаются 5 детей. Во всех общеобразовательных учреждениях района ведется подготовка детей дошкольного возраста к поступлению в школу. Группы предшкольной подготовки в текущем учебном году посещает98 детей (16 групп) – будущих первоклассников. На одного педагогического работника приходится 6,36 воспитанников; численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 22. Средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования - 25480,22 рублей. Дополнительное образование. - Количество учреждений дополнительного образования детей – 2; - численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей – 440 чел.; - численность педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей - 34; - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет – 85%; - численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в расчете на одного педагогического работника – 12,9 чел.; Средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей – 28500 рублей Для развития инновационного образования в муниципалитете формируются кадры, владеющие технологиями системно-деятельностного обучения; совершенствуются содержание и подходы к повышению квалификации педагогических кадров через различные активные формы обучения, в том числе дистанционные; внедряется новая форма аттестации педагогических кадров; осуществляется привлечение для работы в системе общего образования молодых специалистов, создаются комфортные условия для их профессиональной адаптации; разрабатывается новая модель методической работы, создающей оптимальные условия для профессионально-личностного роста педагогов; расширяются формы поддержки талантливых детей, в том числе через разработку и реализацию индивидуальных траекторий развития одаренных детей. Для развития модели Открытого образовательного пространства в муниципалитете формируется сетевое взаимодействие образовательных учреждений; образовательные сети объединяют общеобразовательные учреждения с объектами социально-культурной сферы, учреждениями дополнительного, дошкольного образования; развивается взаимодействие школ и образовательных учреждений профессионального образования с целью использования их потенциала для повышения качества образования; осуществлена 100 % обеспеченность образовательных учреждений сайтами; сложилась системная практика представления открытых аналитических докладов на школьном и районном уровнях; внедряются технологии электронного документооборота. Разрабатываются современные модели и методы управления муниципальным образованием. Меняются целевые ориентиры, которые связаны с обеспечением социальной функции образования. Реализуются программы комплексного капитального ремонта объектов и сооружений, обеспечения образовательных учреждений оборудованием и компьютерной техникой. В последние годы в развитии сферы муниципального образования наблюдаются следующие позитивные тенденции: - образование играет все большую роль в процессе становления и гуманизации новых общественно-экономических отношений и соответствующих им жизненных установок и ориентиров в обществе; - современные выпускники отличаются динамизмом, предприимчивостью, коммуникабельностью, наличием практических знаний, способностью самостоятельно принимать решения в ситуации выбора; - постепенно формируется система муниципальной поддержки одаренных детей; - растут объемы финансирования муниципального образования; развивается система социальной и правовой защиты всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей; - растет число педагогов и педагогических коллективов, работающих по инновационным технологиям, имеющих собственные программы и концепции развития. Для повышения качества образования принимаются следующие меры по: переходу школ, дошкольных образовательных учреждений района на федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) общего образования и дошкольного образования; созданию электронной образовательной среды, предполагающей переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов; оптимизации сети образовательных учреждений, включающая в себя создание базовых школ, на занятия в которые подвозятся дети из близлежащих населенных пунктов, оснащение современным оборудованием для осуществления дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы учреждений, замена автобусов; сохранению и развитию школьной инфраструктуры; созданию дополнительных мест дошкольного образования; формированию муниципальной системы управления кадрами, ориентированной на обеспечение нового качества образования. Тем не менее, имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между общеобразовательными учреждениями, низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие системы сопровождения и поддержки одаренных детей. Одной из актуальных проблем в системе общего образования является создание условий по безопасному пребыванию детей в образовательных учреждениях и сохранению их здоровья. Для сохранения в образовательных учреждениях лучших педагогов, а также для пополнения школ новым поколением учителей необходимо развивать систему моральных и материальных стимулов для работников дошкольного, общего и дополнительного образования. В этих целях целесообразно продолжить работу, направленную на конкурсное выявление и поддержку лидеров-педагогов, успешно реализующих новые педагогические подходы и технологии на практике. Для привлечения молодых специалистов в систему дошкольного, общего и дополнительного образования, повышения привлекательности профессии необходимо совершенствование и развитие мер социальной поддержки молодых педагогов. Требует продолжения работа по развитию муниципальной системы поддержки талантливых учащихся образовательных учреждений. Поддержание и развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования Большесолдатского района должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий. Перечень основных мероприятий Программы. Мероприятия Программы: Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области». Основные мероприятия подпрограммы: - Обеспечение деятельности и выполнение функций управления в сфере образования - Обеспечение деятельности и выполнение функций муниципального учреждения - Обеспечение деятельности и выполнение функций методического кабинета Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области» Основные мероприятия подпрограммы: 1.Развитие дошкольного образования 2. Развитие общего образования Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области». Основные мероприятия подпрограммы: - Организация развития дополнительного образования. - Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы - Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, проценты По состоянию на 1 января 2021 года на территории Большесолдатского района зарегистрировано 1336 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из них 921 являются обучающимися общеобразовательных учреждений Большесолдатского района, 118 являются воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, 168 детей учатся в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях, 8 обучающихся учатся в специальных образовательных учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы, 121 ребенок обучается в общеобразовательных учреждениях за пределами Большесолдатского района Курской области. Показатель составил 100%. - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), проценты Количество детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет - 642, из них 89 обучаются в общеобразовательных учреждениях, 140 посещают дошкольные образовательные учреждения, 5 – объединение дополнительного образования для дошкольников, 98 дошкольников проходят предшкольную подготовку. Охват дошкольным образованием составляет 51,71% (332 ребенка из 642). На учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 6 человек в возрасте 3,5 лет, на актуальной очереди по состоянию на 1 января 2021 года нет детей от 2 месяцев до 7 лет. Показатель составил 100%. - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ, проценты Результат ЕГЭ по русскому языку у выпускников МКОУ «Скороднянская СОШ» - 69 баллов, у выпускников МКОУ «Саморядовская СОШ» - 40 баллов. Отношение среднего балла ЕГЭ 10% школ с лучшим результатом ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшим результатом составило 58%. - Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, проценты В 17 общеобразовательных учреждениях Большесолдатского района Курской области созданы современные условия. Показатель составил 100%. - Доля детей, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах зонального, областного, всероссийского значения, проценты Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях – 850, количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах – 261. Количество призовых места в конкурсах, фестивалях, олимпиадах зонального, областного, всероссийского значения – 95. Показатель составил 10,3% - Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся, проценты В 2020 году в общеобразовательных учреждениях Большесолдатского района Курской области обучались 386 детей из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Все дети льготной категории обеспечены двухразовым бесплатным питанием, а в период освоения программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий – продуктовыми наборами. Показатель составил 100%. - Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых (2020 год – 1). В 2020 году создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Показатель составил 100%. - Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (2020 год – 30) Созданы 30 новых дополнительных мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности (Робототехника) с охватом 180 детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Показатель составил 100%. 9.Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции – 14 В 14 общеобразовательных организациях приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, средства для дезинфекции, дозаторы для дезсредств с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции Показатель составил 100%. - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья) – пять В пяти общеобразовательных организациях приобретена мебель для учебных кабинетов (столы, парты, стулья) и для школьных обеденных залов (столы, табуреты, стулья, скамьи) Показатель составил 100%. 11. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, охваченных бесплатным горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся - 100% С 1 сентября 2020 года 100% (378 обучающихся), получающих начальное общее образование, обеспечены бесплатным горячим питанием Показатель составил 100%. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской области на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области» за 2020 год. (тыс. рублей) Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. рублей), годы. ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВP; сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года; сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г; кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Муниципальная программа; «Развитие образования Большесолдатского района Курской области»; Всего; X; X; X; X; 242601,5; 277743,7; 272643,9. ИСПОЛНИТЕЛЬ: - Управление образования Администрации Большесолдатского района Курской области СОИСПОЛНИТЕЛЬ: Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области. Подпрограммы:; - Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования Большесолдатского района Курской области»; 8703,3; 8773; 8607. 2. Развитие дошкольного и общего образования детей; 221343,8; 256376,7; 252788,9. 3. Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей; 12554,4; 12594; 11248. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам. ## Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области» за 2020 год является эффективной, так как соответствует запланированному уровню средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области. |
| --- | --- |

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности   в Большесолдатском районе Курской области»

В 2020 году действовала муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском  районе  Курской области», предусматривающая:

Цель программы:

– достижение максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

Основными  задачами программы являются:

- анализ всех потребляемых ресурсов;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере,

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Большесолдатского района Курской области;

-совершенствование системы учета, оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях;

-пропаганда, обучение и подготовка персонала, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосберегающие мероприятия;

Ожидаемые результаты:

-Повышение  заинтересованности в  энергосбережении;

-сокращение   расхода тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

-экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;

-экономия потребления природного газа в муниципальных    учреждениях.

Выполнение программы:

Финансирование мероприятий программы за счет средств районного бюджета.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение в Большесолдатском районе»  выполнены работы  по капитальному ремонту освещения здания Администрации   на сумму  299,231тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам и составила в 2020 году 99,7%.Уровень  эффективности муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе  Курской области» за 2020год  соответствует эффективной оценке к запланированному уровню средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

Приложение

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в Большесолдатского района Курской области»

за 2020год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатского района Курской области», Подпрограмма «Энергосбережение в Большесолдатском районе» | Всего | X | X | X | X | 300,0 | 300,0 | 299,23 |
|  |  | Администрация Большесолдатского района Курской области | Х | X | X | X |  |  |  |
| Мероприятия: | Реализация эффективных энергосберегающих мероприятий на территории района» | МКУ «Управление Хозяйственного обслуживания» Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 299,23 |

Оценка эффективности муниципальной

Программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области» 2020год

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения  i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Ei= 1:1х100%   =100%

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin

, где:

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей  муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджетов запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = (Cfoi/Cpoi) х 100%, где:

Kpoi – степень соответствия фактически затраченных бюджетных средств запланированному уровню финансирования i-мероприятия муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств местных бюджетов, бюджета муниципального района «Большесолдатский район», областного бюджета, израсходованных 
на реализацию i-мероприятия муниципальной программы;

Cpoi  –  установленная муниципальной программой	  сумма бюджетных средств на реализацию i-мероприятия.

Kpoi  =  (299,231/300,0)х100%=99,7%

Расчет полноты использования бюджетных средств в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

Kpo=i=1nKpoin

где Kpo – степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню финансирования мероприятий муниципальной программы (процентов);

n – количество финансируемых мероприятий муниципальной программы.

Kpo=99,7/1=99,7%

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

| Keoi = | E | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Kpo |  |

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местных бюджетов, бюджетов муниципального района «Большесолдатский район», областного бюджета;

Kpo – полнота использования средств местных бюджетов, бюджета муниципального района « Большесолдатский район», областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации  муниципальной программы;

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = --------------------------  где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

СТ= 1*100%/1 =100%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод: эффективность  реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области»  в диапазоне  «0,8-1» ,следовательно уровень  эффективности удовлетворительный.

5. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области»

В 2020 году в районе принята и действовала муниципальная  программа«Охрана окружающей среды  Большесолдатского района Курской области»,утвержденная      27.01. 2020г. постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области №58  предусматривающая:

Цель программы:

-Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой

-обеспечение благоприятной окружающей среды,  улучшение санитарного состояния ,

- формирование в обществе экологической культуры, в качестве осознанной личностью и обществом необходимости ответственно относиться к природе и окружающей среде, к собственному здоровью и здоровью других людей.

Основными  задачами программы являются:

-осуществление мер по охране и рациональному использованию природных ресурсов как компонентов окружающей среды;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры

Подпрограммой предусматриваются разные подходы к решению указанных задач, исходя из численности жителей, уровня обеспеченности населения конкретного населенного пункта района водой.

Ожидаемые результаты:

- улучшение качества питьевой воды:

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты следующие результаты:

-улучшение качества питьевого водоснабжения населения:

улучшения обеспеченности питьевой водой жителей  Большесолдатского района Курской области;

повышения работоспособности объектов водоснабжения – реконструкция сетей водоснабжения

Выполнение программы:

По подпрограмме «Экология и чистая вода Большесолдатского района» проведена реконструкция водопроводных сетей, обеспечено экологически чистой питьевой водой 225человек , проживающих в с. Волоконск, в том числе пенсионеров, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны,

Разработаны 3 проекта Зон санитарной охраны источников водоснабжения и получены соответствующие заключения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим  ассигнованиям  и составила 76,8%.

Муниципальная  программа «Охрана окружающей среды  Большесолдатского района Курской области» за 2020год является  эффективной и  соответствует запланированному уровню средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области

за 2020 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области» подпрограммы «Экология и чистая вода Большесолдатского района » | Всего | X | X | X | X | 750,0 | 840,0 | 645,740 |
|  |  | Администрация Большесолдатского района Курской области | Х | X | X | X |  |  |  |
| Мероприятия: | Проведение эффективной политики в области охраны окружающей среды на территории района | Администрация Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  | 750,0 | 840,0 | 645,740 |

Оценка эффективности муниципальной

Программы «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области» за 2020год.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения  i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Ei=3/5х100%= 60, 0%

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin

, где:

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей  муниципальной программы.

E= 60%

Степень соответствия фактических затрат бюджетов запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = (Cfoi/Cpoi) х 100%, где:

Kpoi – степень соответствия фактически затраченных бюджетных средств запланированному уровню финансирования i-мероприятия муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств местных бюджетов, бюджета муниципального района «Большесолдатский район», областного бюджета, израсходованных 
на реализацию i-мероприятия муниципальной программы;

Cpoi  –  установленная муниципальной программой	  сумма бюджетных средств на реализацию i-мероприятия.

Kpoi  =  (645740/840000)х100%=76,8%

Расчет полноты использования бюджетных средств в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

Kpo=i=1nKpoin

где Kpo – степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню финансирования мероприятий муниципальной программы (процентов);

n – количество финансируемых мероприятий муниципальной программы.

Kpo=76,8/2=38,4%

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых  из бюджета муниципального района « Большесолдатский район»,  из областного бюджета, определяется по следующей формуле:

| Keoi = | E | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Kpo |  |

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местных бюджетов, бюджетов муниципального района «Большесолдатский район», областного бюджета;

Kpo – полнота использования средств местных бюджетов, бюджета муниципального района « Большесолдатский район», областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации  муниципальной программы;

Keoi=60/38,4=1,56

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = --------------------------  где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

СТ= 2*100%/3 =66,6%

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод:  эффективность  реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области  в диапазоне «0,5-0,79», следовательно уровень эффективности программы удовлетворительный.

6. Муниципальная программа «Обеспечение  доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области»

В 2020 году в районе действовала муниципальная  программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Большесолдатского района Курской области», предусматривающая:

Цель программы:

-совершенствование   системы   благоустройства   и содержания территории района,  создание  наиболее благоприятной      и       комфортной       среды жизнедеятельности жителей района

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Большесолдатского района, в том числе с учётом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

Основными  задачами программы являются:

-улучшение экологической ситуации.

предоставление поддержки молодым семьям на приобретение жилья;

-создание условий для разработки документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

-создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры;

-организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, благоустройству и прочих мероприятий;

-повышение качества предоставления коммунальных услуг;

Ожидаемые результаты:

-повышение уровня комфортного проживания жителей Большесолдатского района;

-обеспечение качественными услугами ЖКХ населения района;

-улучшение жилищных условий молодых семей;

-обеспечение объектами водоснабжения земельных участков для отдельных категорий граждан, в том числе  многодетных семей;

-обеспечение объектами электроснабжения земельных участков для отдельных категорий граждан, в том числе  многодетных семей;

-улучшение качества водоснабжения для обеспечения населения;

Выполнение программы:

- По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Большесолдатского района Курской области» исполнение составило 1 911,784 тыс.руб. или 95%,

- В 2020 году выполнены мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов: д. Первомайская, д. Ржава, д. Радутина, д. Раково, д. Спасская, д. Нелидовка, п. Ширковский, д. 1-я Косторная, с. Красная Горка, д. Масловка, д.Извеково, с.Верхнее Гридино, д. Шелеповка, д. Левшино.

- Разработана схема территориального планирования Большесолдатского района, внесены изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Любимовский сельсовет».

- Оказана помощь на улучшении жилищных условий одной молодой семье.

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Большесолдатского района Курской области» за 2020 год является   эффективной, так как   соответствует запланированному уровню средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  Большесолдатского района Курской области»

за 2020год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области» | Всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация Большесолдатского района Курской области | Х | X | X | X | 1 961,332 | 2 012,368 | 1 911,784 |
|  | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Большесолдатского района Курской области»; |  |  |  |  |  | 1 961,332 | 2 012,368 | 1 911,784 |
|  | подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения»; |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия: | - «Создание условий для регулирования землепользования и застройки района» | Администрация Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  | 1 691,972 | 1 418,454 | 1 317,870 |
|  | - «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий» | Администрация Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  | 269,360 | 593,914 | 593,914 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения  программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности Программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам  программы) и по итогам реализации муниципальной  программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)  программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Ei=TfiTNi×100% ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Ei=1:1×100%=100%

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%,

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

E=100/1×100%=100%

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности «E» равно или больше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности «E» равно или больше 40%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности «E» меньше 40%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗОЗП×100%,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗО – фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

П=1911,784:2012,368=95%

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности «E» и значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» равны или больше 70%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности «E» меньше 70%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» равно 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию государственной программы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

Э=95:100=0,95

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» «Э» равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» «Э» меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» «Э» больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области» «Э» меньше 1, следовательно программа высокоэффективная

7. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровление детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском  районе Курской области»

В районе принята и действует муниципальная  программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области», утвержденная постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области № 462 от 13 ноября 2014 года «Об утверждении муниципальной  программы Большесолдатского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области на 2015-2017 годы»,  предусматривающая:

Цель программы:

- повышение эффективности реализации молодежной политики;

- создание благоприятных условий для развития системы оздоровления и отдыха детей в Большесолдатском районе Курской области;

- формирование  потребности  населения  Большесолдатского района Курской области в систематических занятиях  физической культурой и спортом;

- создание условий для занятия жителями  Большесолдатского района    Курской  области физической культурой и спортом;

- развитие   спорта    высших    достижений    и  профессионального спорта.

Основными  задачами программы являются:

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;

- организация оздоровления и отдыха детей  Большесолдатского района Курской области;

- развитие специализированных видов отдыха детей;

- информационное освещение физической культуры и спорта;

- пропаганда  развития  физической  культуры   и  спорта;

- совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры Большесолдатского района Курской области;

- поддержка  и  развитие   детско-юношеского   и массового спорта;

- материальная поддержка спортсменов и  тренеров Большесолдатского      района Курской области;

- обеспечение участия спортсменов    Большесолдатского района Курской области  в областных, межрегиональных,  всероссийских  и международных  спортивных мероприятиях.

Ожидаемые результаты:

- В результате реализации программы будет:

- увеличен  удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет;

- за период 2020 года численность  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет  увеличена на 5,0 %;

- сохранена доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет (не менее 3,0 %);

- доля детей, оздоровленных в 2020 году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет составила  3,0 %;

- сохранена доля детей, оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет (не менее 20,0 %);

- доля детей, оздоровленных в 2020 году в лагерях с дневным пребыванием, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет составила 20,0 %;

- сохранена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подлежащих оздоровлению в текущем году;

в 2020 году сохранена доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подлежащих оздоровлению в текущем году и составляет 55,0 %;

- увеличена доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района на 3,6 %;

за период 2020 года увеличена доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района от 3 до 79 лет на 7,0 %;

- увеличен уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности увеличен на 10,0 %;

- сохранена  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (не менее 15,0 %);

сохранена  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом и составляет 15,6 %;

- увеличена доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

за период 2020 года сохранена доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения и составляет 100,0 %;

- увеличена доля жителей Большесолдатского района Курской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО;

- за период 2020 года сохранена доля жителей Большесолдатского района Курской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО).

Выполнение программы:

Государственная молодежная политика в Большесолдатском районе Курской области формировалась с 1990-го года. За это время были определены основные направления и механизмы ее реализации, система построения, пути развития и методы оценки эффективности.

Главным принципом в работе с молодежью стало межведомственное взаимодействие и консолидация усилий органов государственной исполнительной и законодательной власти Курской области, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных социальных институтов.

В целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежи реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение российских традиций и исторического наследия, увековечение памяти погибших защитников Отечества, развитие сети молодежных общественных организаций, клубов и объединений патриотической направленности, допризывная подготовка молодежи.

Особое значение уделяется формированию ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. В целях сохранения здоровья молодого поколения, решения задач по первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде в Большесолдатском районе Курской области реализуется районная антикризисная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь!», «Скажи, где торгуют смертью» и др.

Проводится активная работа по организации временной занятости молодежи. С целью оказания адресной помощи и проведения социально-значимых мероприятий создаются добровольческие молодежные отряды. Более 100 молодых людей ежегодно становятся участниками областных молодежных добровольческих акций «Возрождение Храма», «Память во имя мира», «Георгиевская ленточка», а также многочисленных акций и мероприятий, которые проходят во всех муниципальных образованиях района. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе, вовлечение молодежи в социальную деятельность стало одним из приоритетных направлений в молодежной политики.

С 2012 года Администрация Курской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства экономического развития РФ реализуют Федеральный проект «Ты - Предприниматель». Основными мероприятия проекта являются отбор перспективных предпринимательских идей; профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения бизнеса; поддержка начинающих молодых предпринимателей.

Благодаря сохранению лучших традиций в Курской области  на протяжении многих лет реализуется целый комплекс творческих и интеллектуальных молодежных проектов, в которых ежегодно принимает участие около 50 тысяч молодых людей, из которых более 500 участников Большесолдатского района.

В центре государственной поддержки талантливой молодежи – молодые ученые и молодые специалисты. В целях интеграции молодежи в профессиональную, научно-исследовательскую деятельность в районе  действует Совет молодых ученых и специалистов Большесолдатского района Курской области, который  стал центром по организации масштабного и системного поиска талантливой молодежи, содействию ее приходу в фундаментальную и прикладную науку.  В районе сформирована система сотрудничества органов муниципальной власти с молодежными общественными организациями и молодежными объединениями. Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области поддерживает более 20 молодежных формирований (молодежные организации, объединения, движения, союзы и др.), которые работают в системе молодежной политики. Ежегодно около  500 подростков и молодежи Большесолдатского района Курской области принимают участие в программах и проектах, реализуемых детскими и молодежными общественными организациями. Участие в данных проектах и программах позволяет молодым людям получать возможность реализовать себя в различных

сферах деятельности, приобретая социальный опыт и  формируя гражданскую позицию. Государственная поддержка способствует продвижению молодежных инициатив, формирует у молодых людей позитивный опыт общественной работы и сотрудничества с органами муниципальной власти, как следствие, в районе положительная динамика социально-политической активности молодежи.

Особое внимание уделяется работе с молодежью с ограниченными возможностями. Ежегодно, в целях создания условий для социальной реабилитации и адаптации молодежи данной категории, проводятся мероприятия различного содержания и направленности, в том числе творческие мероприятия, пасхальные и рождественские встречи.

Важнейшим приоритетом государственной политики в сфере физической культуры и спорта является формирование в обществе устойчивого понимания того, что уровень развития физической культуры и спорта является одним из факторов сохранения здоровья граждан.

С целью развития физической культуры и спорта среди молодежи, в районе  работают 26 специалистов, из них 3 специалиста в возрасте до 30 лет. Ежегодно ведется целенаправленная работа по переподготовке специалистов физической культуры и спорта. Кроме того, на базе МКОУ «Большесолдатская СОШ» создан и активно действует Центр тестирования ВФСК «ГТО». За период  2020 года в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приняли участие 137 человек.

Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры  и спорта Администрации Большесолдатского района активно взаимодействует и оказывает посильную помощь в организации мероприятий, приобретении наградной атрибутики, спортивного инвентаря общественным организациям района: Большесолдатская футбольная и волейбольная лиги, Совет пенсионеров, Совет молодых специалистов. Взаимодействует с федерацией футбола Курской области, участвуя в различных областных спортивных соревнованиях по футболу.

На территории Большесолдатского района действует 2 дошкольных учреждения и 16 общеобразовательных школ, в которых 1061 чел. занимаются физической культурой и спортом. Следует отметить, что специалисты по физической культуре в данных учреждениях используют в своей работе новые и интересные методики, направленные, прежде всего, на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности. На базе общеобразовательных школ района действуют 12 спортивных клубов.

В районе функционирует одно учреждение среднего профессионального образования – Большесолдатский филиал областного бюджетного общеобразовательного учреждения среднего профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум», в котором  82 чел. занимаются физической культурой и спортом. Студенты данного учреждения принимают активное участие в спортивных соревнованиях как районного, так и областного уровней, занимая призовые места. На протяжении многих лет являются постоянными  участниками Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в г. Курске.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований в районе функционирует  41 спортивный объект, из них 17 – спортивных площадок на базе школ, 15 спортивных залов на базе школ, 3 площадки «Газпром детям» и 5 футбольных полей.

Из анализа основных показателей формы 1-ФК видно, что 4899 чел.  - количество занимающихся спортом. Эта цифра увеличилась в сравнении с прошлым годом и составляет  (51,6 %),  (в 2019 году – 4827 чел., 49,5 %) от  общего количества населения в возрасте от 3 до 79 лет.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района

Курской области

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области»

за 2020  год.

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области» | Всего | X | X | X | X | 135 412,7 | 135 572,7 | 135 572,7 |
|  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Отдел по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области, СОИСПОЛНИТЕЛЬ: - Управление образования Администрации Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы: | - Повышение эффективности реализации молодежной политики |  |  |  |  |  | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
|  | 2. Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  | 134 277, 7 | 134 437,7 | 134 437,7 |
|  | 3. «Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  | 975,0 | 975,0 | 975,0 |

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам.

## Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развития физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области»,  за 2020 год является  эффективной, так как  фактическая сумма расходов средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области составила 100,12 %.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области»

В соответствии с постановлением Администрации  Большесолдатского района Курской области от 26.11.2019 года № 475 «Об  утверждении  перечня муниципальных программ Большесолдатского района Курской области на 2020-2022 годы», принято  постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2019 № 557 «Об утверждении  муниципальной программы  Большесолдатского района Курской области «Развитие  муниципальной  службы в Большесолдатском районе Курской области», постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 11.06.2020 №261«О внесении изменений в постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2019 №557», постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 11.12.2020 № 538«О внесении изменений в постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.12.2019 №557 ( в ред. от 11.06.2020 №261)» внесены изменения.

В Администрации Большесолдатского района по состоянию на 31 декабря 2020 года общая численность муниципальных служащих составляет 56 человека, фактическая -55  из них 8 мужчин -  14,5 %  и   45 женщины – 81,9 %,   в декретном отпуске 2 муниципальных служащих или 3,6 %, имеется 1 вакантная должность,

51 муниципальных служащих Администрации района   имеют высшее образование,  что составляет 92,8 %, в т.ч.: юридическое -8 или -14,5 %, образование и педагогика -14 или 25,5%, экономическое – 15 или 27,3%,социально –политическое – 3 или 5,4 %; государственное и муниципальное управление – 5 или 9,1%;  иное -6  или 11 %, среднее профессиональное – 2 или 3,6%, среднее – 2 или 3,6%.

По возрастному составу основная часть муниципальных служащих Администрации района -  18 человек  или 32,7%  находятся в возрасте  от 50 до 60 лет,  от 40 до 50 – 15 человек или 27,3%, от 30 до 40 – 5 человек или  9,1%, до  30 лет – 9 человек или 16,4 %, свыше 60 лет – 8 человек или 14,5%.

Стаж муниципальной службы  муниципальных служащих  района составляет:

до 1 года – 6 человек -11 %,

от 1 года до 5 лет -  2 человек -3,6 %;

от 5  лет до 15 лет – 21 человек -38,2 %;

свыше 15  лет -  26 человек  -47,2 %.

Муниципальные служащие Администрации района имеют классные чины муниципальной службы Курской области:

действительный муниципальный советник: 1 класса -7,

действительный муниципальный советник: 3 класса -2,

муниципальный советник:1 класса -6;

референт муниципальной службы 1 класса -25,2 класса -1;     3 класса-4;

секретарь муниципальной службы  1 класса -2, 2 класса-1;  3 класса –2.

Не присвоено классных чинов 5-ти муниципальным служащим.

Основные мероприятия программы за 2020 год.

Мероприятие №1 – Организация обучения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на курсах повышения квалификации: - на курсах повышения квалификации в 2020 году было запланировано для обучения  8 муниципальных  служащих Администрации района. Такая работа носит плановый и  системный характер.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Ми = 8*100   = 100%

8

где:

Ми – степень выполнения мероприятий Программы;

Мф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный год;

Мп- количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации , Программа выполнена на 100%.

Мероприятие №2 – Организация и проведение консультативных, информационно-практических семинаров   для лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, обобщения опыта работы по реализации федерального и областного законодательства о муниципальной службе.

В 2020 году проводилась разъяснительная работа по вопросам правового образования, этики и служебного поведения муниципальных служащих Большесолдатского района. Также рассматривались вопросы организации эффективной работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Управлением образования и Отделом по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Большесолдатского района Курской области, утверждены планы противодействии коррупции, а также утверждены планы мероприятий, посвященных  Международному Дню борьбы с коррупцией  в образовательных учреждениях и учреждениях культуры района.

На заседаниях совета Управления образования Администрации района рассматривались вопросы антикоррупционной направленности.

С руководителями Администрации района ,образовательных организаций и учреждений культуры проведена разъяснительная работа по изучению установленных запретов, связанных с муниципальной службой в части получения в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Распоряжением Администрации Большесолдатского района от 20.04.2020 № 119-р «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Большесолдатского района Курской области, аппарата Представительного Собрания Большесолдатского района и урегулированию конфликта интересов» образована комиссия  в которую привлечены ведущий специалист –эксперт  Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области, директор МКУ «Управления хозяйственного обслуживания» Большесолдатского района Курской области, Председатель Большесолдатской  районной общественной организации Курской областной общественной организации

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Мероприятие №3- мониторинг внутренних и внешних источников формирования резерва муниципальных служащих.

Резерв управленческих кадров  Большесолдатского района Курской области был сформирован в соответствии с распоряжением Администрации Большесолдатского района Курской области от 28.05.2019 № 30 л/с « О формировании резерва управленческих кадров Большесолдатского района Курской области».

В резерв управленческих кадров Большесолдатского района зачислено 45 резервистов  на следующие должности: «Высшая группа должностей» -9 человек, «Главная группа должностей» -6 человек,  «Должности руководителей районных муниципальных казенных учреждений и предприятий Большесолдатского района -29 человек, « Заместители Глав сельских советов» - 3.

Вся информация по формированию резерва управленческих кадров Администрации Большесолдатского района размещена на официальном сайте Администрации Большесолдатского района Курской области http://bol.rkursk.ru/.

В 2020  году  проведено 2 заседания комиссии по формированию РУК, составлено 2 протокола. На всех резервистов укомплектованы личные дела. Подготовлены индивидуальные планы развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров  Администрации района,  утверждены Главой Администрации района. Отработан механизм контроля за их реализацией.

В целях продолжения в 2020 году  работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров  Большесолдатского района Курской области, в Администрации района принято  постановление от 31.01.2020 № 74 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администрации Большесолдатского района Курской области от 16.01.2009г.№ 7 "О вопросах формирования и подготовки резерва управленческих кадров Большесолдатского района"

Подготовлена информация  о выполнении  мероприятий  индивидуальных  планов  подготовки  лиц, включенных в резерв управленческих кадров  муниципального района «Большесолдатский район»  Курской области  за 2020  год.

Мероприятие №4 – повышение квалификации муниципальных служащих, включенных в кадровый Резерв Большесолдатского района Курской области .

На курсах повышения квалификации в 2020 году муниципальные служащие из резерва управленческих кадров не обучались.

В 2020 году на исполнение программы запланировано выделение финансовых средств из местного бюджета в сумме 20500 рублей. В декабре 2021 года было добавлено финансирование на сумму 1448 рублей. Произведено перечисление за 2020 год в сумме 21948 рублей за повышение образовательного уровня муниципальных  служащих.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фи = 21948*100%   = 107 %

20500

где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – предусматриваемый объем финансирования мероприятий.

Программа выполнена на 100%

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области 15.11.2018 года №599.

Основной целью муниципальной программы является:

- создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства

Основными задачами муниципальной программы является:

-обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов;

-организация комплектования архивного отдела Администрации Большесолдатского района Курской области документа-

ми Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

-удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Администрации Большесолдатского района Курской области;

-внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Курской области.

Целевым индикатором муниципальной программы являются:

- предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законом сроки;

- доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, с соблюдением оптимальных (нормативных режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговечное хранение;

- удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях источниках комплектования муниципального архива;

- доля закартонированных дел, хранящихся в муниципальном архиве;

- доля документов архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

- количество пользователей, обратившихся к архивной информации через сеть «Интернет»;

- количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан и популяризацию документов Архивного фонда Курской области;

- доля помещений архивного отдела, оснащенных автоматизированной системой пожаротушения;

- количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Сохранение и развитие  архивного дела Большесолдатского района Курской области» имеет одну подпрограмму:

подпрограмма 1. «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов».

Отчет

о реализации в 2020 году муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района на 2015-2022 годы

Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района на 2020 год и на плановый период 2019-2022 годы утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 9.01.2020 № 1.

Муниципальной программой на реализацию Подпрограммы «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» в 2020 году предусматривалось 176418 рублей средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области и 214306 рублей средств областного бюджета на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

Средства в сумме 176418 рублей были израсходованы на установку в архивохранилище архивного отдела приточно-вытяжной вентиляции.

Средства субвенции областного бюджета, выделенные на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела в сумме 214306 рублей, были израсходованы на оплату труда специалиста 1 разряда архивного отдела, к должностным полномочиям которого относится исполнение государственных и муниципальных услуг.

Оценка

эффективности реализации программы «Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района Курской области на 2015-2022 годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится следующим образом :

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы и ее подпрограммы проводится по формуле:

Tfi

Ei = --------------------

TNi

где:

Ei – степень достижения i – показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

Ei

Е = --------------

n

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

ЗФ

П = -------------------------

ЗП

где:

П – полнота использования средств областного бюджета;

ЗФ – фактические расходы средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

Индикаторы достижения целей Программы

| Наименования индикатора Программы | Значение индикаторов за 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| Предоставление заявителям муници-пальных услуг в сфере архивного дела в установленные законом сроки ( в %) | 100 | 100 |
| Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в муници-пальном архиве, с соблюдением оп-тимальных (нормативных режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговечное хранение ( в %) | 100 | 100 |
| Удельный вес документов Архивно-го фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их вре-менного хранения в организациях источниках комплектования муници-пального архива ( в %) | 0 | 0 |
| Доля закартонированных дел, храня-щихся в муниципальном архиве ( в %) | 100 | 100 |
| Доля документов архивного фонда Курской области, внесенных в об-щеотраслевую базу данных «Архив-ный фонд» ( в %) | 100 | 98 |
| Количество пользователей, обратив-шихся к архивной информации через сеть «Интернет» (ед.) | по мере обращения граждан | 16 |
| Количество мероприятий, направ-ленных на патриотическое воспита-ние граждан и популяризацию документов Архивного фонда Курской области (ед.) | 5,0 | 2,0 |
| Доля помещений архивного отдела, оснащенных автоматизированной системой пожаротушения (в %) | 100 | 100 |
| Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий (ед.) | 5 | - |

Анализ степени достижения каждого индикатора:

- Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела в установленные законом сроки  ( в %):

100

Еi = ------------------    x  100% = 100 %

100

- Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, с соблюдением оп-тимальных (нормативных режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговечное хранение  ( в %)

100

Еi = ------------------    x  100% = 100 %

100

- Удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их вре-менного хранения в организациях источниках комплектования муниципального архива ( в %)

0

Еi = ------------------    x  100% = 0%

0

- Доля закартонированных дел, хранящихся в муниципальном архиве ( в %)

100

Еi = ------------------    x  100% = 100 %

100

- Доля документов архивного фонда Курской области, внесенных в об-щеотраслевую базу данных «Архивный фонд» ( в %)

98

Еi = ------------------    x  100% = 98 %

100

- Количество пользователей, обратившихся к архивной информации через сеть «Интернет» (ед.)

16

Еi = ------------------    x  100% = 100 %

непредусмотрено

Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспита-ние граждан и популяризацию документов Архивного фонда Курской области (ед.)

3,0

Еi = ------------------    x  100% = 60 %

5,0

- Доля помещений архивного отдела, оснащенных автоматизированной системой пожаротушения (в %)

100

Еi = ------------------    x  100% = 100 %

100

- Количество приобретенной научной, методической и другой литературы, периодических изданий (ед.)

5

Еi = ------------------    x  100 % = 100 %

5

Общий анализ индикаторов  Программы :

100+100+0+100+98+100+60+100+100

E =  -----------------------------------------------------   = 84,2

9

Финансовое обеспечение Программы:

| Источники финансирования | 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусматривалось Подпрограммой 1 | фактически ис- пользовано |
| Всего средств,рублей | 390724 | 390724 |
| В том числе: |  |  |
| Бюджета муниципального района «Большесолдатский район» | 176418 | 176418 |
| Субвенция из бюджета Курской области | 214306 | 214306 |

Анализ уровня финансирования Программы:

1.Уровень финансирования Программы за счет средств бюджета муници-пального района «Большесолдатский район»:

176418

П= ---------------- х 100%= 100 %

176418

2. Уровень финансирования Программы за счет средств из бюджета Курской области:

214306

П = -------------------- х  100 % = 100 %

214306

Общий вывод  по оценке эффективности реализации Программы:

Программа за 2020 год  реализована эффективно.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области»

В 2020году  действовала муниципальная  программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного   движения  Большесолдатского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 27.01.2020г.№56 предусматривающая:

Цель программы:

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

-  Создание  условий для улучшения  транспортного  обслуживания населения за счет повышения    эффективности функционирования пассажирского     транспорта общего пользования при соблюдении принципов  надежности  и безопасности  пассажирских   перевозок  и   развития действующей  транспортной        инфраструктуры  Большесолдатского района Курской области

-  Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения, удовлетворение      потребностей населения Большесолдатского района Курской области в необходимых и качественных транспортных услугах.

Основными  задачами программы являются:

Обеспечение сохранности  сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и муниципального  значения  и обеспечение соответствия транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям нормативных документов.

Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Ожидаемые результаты::

За период реализации муниципальной программы  ожидается увеличение доли протяженности автомобильных дорог   общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, улучшение   качества    обслуживания    населения   Большесолдатского района Курской области   пассажирским транспортом     общего пользования.

Выполнение программы:

- По подпрограмме «Развитие  сети автомобильных   дорог в Большесолдатского района Курской области» исполнение составило 101357,772 тыс. руб. или 95,1%,

- В 2020году за счет средств местного бюджета на приведение дорог в населенных пунктах в нормативное состояние было израсходовано   -2347,838 тыс. руб.:

- Реконструирована автомобильная дорога «Дьяконово-Суджа – граница с Украиной» -Нижнее Гридино- Исаевский» в Большесолдатского района Курской области»  на сумму 88873,63 тыс. руб., в т.  ч. за счет местного бюджета в сумме  -1777,4692 тыс. руб. , из  областного  бюджета- 87096,1608тыс. руб. Протяженность дороги 8,249 км.

- Начато строительство переходящего объекта «Проезды по д. Малый Каменец Большесолдатского района Курской области». Выполнение за 2020год  составило 9183,674 тыс.руб.,в т.  ч. за счет местного бюджета в сумме  -183,674 тыс. руб. ,из  областного  бюджета- 9000,0 тыс. руб.  Общая протяженность дороги 3,795 км.

- Выполнено межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 90,574тыс.руб.

- По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Большесолдатском районе» в 2020году  на приобретение дорожных знаков, затрачено 249,940тыс. руб. Исполнение составило 99,9%.

Исполнение  своих обязательств по повышению доступности пассажирских перевозок в 2020году по подпрограмме «Развитие пассажирских перевозок в Большесолдатском районе»  исполнено  на сумму 300тыс.руб. или 100%.

## Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного   движения  Большесолдатского района Курской области»за 2020 год является   эффективной, так как   соответствует  запланированному уровню средств бюджета  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской области

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного   движения  Большесолдатского района Курской области»

за 2020 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВP | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 Г | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок», Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог», Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения » | Всего | X | X | X | X | 44456,289 | 106569,735 | 101907,712 |
|  |  | Администрация Большесолдатского района Курской области | Х | X | X | X | 300,00 43806,289 250,0 | 300,00 105919,735 250.0 | 300,00 101 267,198 249,940 |
| Мероприятия: | - Строительство, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» - Проведение муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения -Содействие повышению доступности пассажирских перевозок населению района -Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Большесолдатского района Курской области |  |  |  |  | 43806,289 250.0 300,00 100,0 | 105919,735 250.0 300,0 100,0 | 16898,9 249,940 300,0 90,574 |

Оценка эффективности муниципальной

программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области» за 2020год.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

| Ei= | Tfi | х 100 %, где: |
| --- | --- | --- |
|  | Tpi |  |

Ei – степень достижения  i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Ei=  3600/4500х100  =80%

Ei = 100: 100 х100= 100%

Ei=1/1  х100=100%

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin

, где:

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей  муниципальной программы.

E= (80+100+100) / 3 =93,3%

Степень соответствия фактических затрат бюджетов запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = (Cfoi/Cpoi) х 100%, где:

Kpoi – степень соответствия фактически затраченных бюджетных средств запланированному уровню финансирования i-мероприятия муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств местных бюджетов, бюджета муниципального района «Большесолдатский район», областного бюджета, израсходованных 
на реализацию i-мероприятия муниципальной программы;

Cpoi  –  установленная муниципальной программой	  сумма бюджетных средств на реализацию i-мероприятия.

Kpoi  =  (101267,198/105919,735)х100%=95,6%

Kpoi  =  (300,0 / 300,0) х100%= 100%

Kpoi  =  249,940/ 250,0) х100%=99,9%

Расчет полноты использования бюджетных средств в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

Kpo=i=1nKpoin

где Kpo – степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню финансирования мероприятий муниципальной программы (процентов);

n – количество финансируемых мероприятий муниципальной программы.

Kpo = (95,6+100+99,9) / 3 =98,5%

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета, определяется по следующей формуле:

| Keoi = | E | , где: |
| --- | --- | --- |
|  | Kpo |  |

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из  бюджетов муниципального района «Большесолдатский район», областного бюджета;

Kpo – полнота использования средств местных бюджетов, бюджета муниципального района « Большесолдатский район», областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации  муниципальной программы;

Keoi=93,3/ 98,5=0,94

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = --------------------------  где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

СТ= 3*100% /3 =100%,

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Keoi |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5–0,79 |
| Эффективная | 0,8–1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод :эффективность  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области от находится в диапазоне «0,8-1», следовательно программа  эффективная.

11. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»

Муниципальная программа  «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13 ноября   2014 года №466.

Внесены изменения постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 13.11.2018 года № 593.

Основными целями муниципальной программы является:

обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Большесолдатского района Курской области;

устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений;

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства;

обеспечение безопасности дорожного движения;

повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Основными задачами муниципальной программы является:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Большесолдатского района Курской области, профилактика незаконной трудовой миграции;

активизация участия и усиление взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, и органов местного самоуправления в сфере предупреждения преступлений и иных правонарушений, вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране общественного порядка общественных и иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных формирований правоохранительной направленности;

предупреждение проявлений экстремизма и терроризма, формирование в обществе толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, идеологическому многообразию, противодействие организованной преступности;

своевременное выявление и профилактика противоправной деятельности иностранных граждан на территории Большесолдатского района Курской области;

профилактика коррупции в органах муниципальной власти Большесолдатского района Курской области и сельсоветах, формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

совершенствование системы социальной профилактики правонарушений,

направленное на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией;

формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений, а также к потреблению пива, алкогольных напитков, токсических веществ, немедицинскому потреблению наркотиков;

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы;

реализация мер социальной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, направленных на восстановление утраченных социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание и освободившихся из мест лишения свободы;

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения Большесолдатского района Курской области;

количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних

дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;

количество лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд;

соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений;

количество иностранных граждан, выдворенных (депортированных, реадмиссированных) с территории района;

количество принятых решений о сокращении срока временного пребывания на территории района,  депортации (реадмиссии) с территории района, аннулирования ранее выданных разрешительных документов иностранным гражданам, нарушающим законодательство Российской Федерации;

количество выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной

направленности; соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Большесолдатского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Большесолдатского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет;

соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений;

доля подростков, проживающих на территории Большесолдатского района Курской области и вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Большесолдатского района Курской области;

показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Большесолдатского района Курской области);

доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения области;

доля обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в мероприятия духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций);

доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу;

соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений;

доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальные услуги, в общем количестве нуждающихся лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся за помощью;

доля трудоустроенных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общем количестве обратившихся в центры занятости населения;

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»   имеет  две подпрограммы:

подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой  и обеспечение условий реализации».

подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка на территории района» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе  Курской области»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2020 год:

В результате реализации действующих программ на территории района количество ДТП в 2020 г. – 11 (все с пострадавшими), в 2019 -14 наблюдается снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 27%. Однако, при том, что  снизилось число ДТП с пострадавшими, количество  пострадавших при ДТП увеличилось  на 1 единицу – 18 ( 2019 – 17), число погибших в 2020 - 2 чел., в 2019 -3 чел. погибших. Увеличилось число ДТП с участием детей – 3 , в которых ранено 2 детей, прошлый год – 2 ДТП. Погибших в ДТП детей нет, 2019 – 1 ребенок  погиб.

Соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения района -     2020 - 104,3 134,1 % , в 2019

Количество правонарушений, выявленных сотрудниками ОМВД во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности уменьшилось на 50 % (5 )  в сравнении с уровнем прошлого года (10)

На территории не совершено преступлений в составе организованных преступных групп, уголовные дела по которым направлены в суд.

Соотношение числа преступлений, совершенных на улице и в других

общественных местах-снижение  на 15,6 %  47 % (32 преступления- 2019 г., 27 преступлений - в 2020 г. ),.обл.  плюс 3%, район плюс 18,5%.

При этом допущен незначительный рост уличной преступности с 20  в 2019 до 23 – в 2020 , рост 15 %.

В 2020 году наблюдается рост преступлений, совершенных  в состоянии алкогольного опьянения на 25,0%, в сравнении с 2019 годом.

В сравнении с прошлым годом сохранился удельный вес численности молодых людей в возрасте до 30 лет, участвующих в патриотических объединениях, клубов к общему количеству молодежи -  27%.

В сравнении с прошлым годом сохранился удельный вес  численности молодых людей в возрасте до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации составляет 25,8%.

Доля подростков вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией в общей численности подростков района составляет 47%.

Доля лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом составила 51,6 % , что на 2,1 % больше чем в 2019году  (49,5%).

Доля обучающихся образовательных учреждений, включенных в мероприятия духовно-нравственного направления составила 77,5%.

Доля лиц, ранее осужденных за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительного приговора, вступившего в законную силу составляет 32,7 % на 2,7% больше чем в 2019г.

Соотношение числа преступлений совершенных лицами ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений составляет  53,6% ,АППГ-64,7 %,

Соотношение числа преступлений совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследований преступлений составляет 10,1%, АППГ - 11,8 %

Больных наркоманией повторно госпитализированных в течение года не было.

Больных наркоманией, желающих пройти реабилитацию от наркозависимости по решению суда не было.

Отчет

о ходе финансирования и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе Курской области»  за 2020 год

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено в бюджете текущего года |  |  | Фактически исполнено |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За отчетный период текущего года (нарастающим итогом) |  |  |  | % Исполнения муниципальной программы |  |  |
|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Всего | Средства областного бюджета |  | Средства местного бюджета | всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе Курской области" | 385,8 | 305,8 | 80,0 | 384,6 |  | 305,8 | 78,8 | 99,7 | 100 | 98,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам.

В 2020 году на реализацию Муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе Курской области» было заложено – 385,8 тыс. рублей, в том числе    из средств муниципального бюджета было выделено 80 000 рублей, из средств областного бюджета – 305,8 тыс. руб.. Освоено в 2020 году 384,6 тыс. руб., из средств муниципального бюджета освоено  78, 8 тыс. рублей, из средств областного бюджета освоено – 305,8 тыс.  рублей.

Муниципальная программа является эффективной, так как ее фактическое исполнение составило 384,6 тыс.  рублей, что  составляет 99,7 % .

12. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области»

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области» утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 24.10.2018 года № 522

Основными целями муниципальной программы является:

- обеспечение     комплексной     безопасности  населения и территории Большесолдатского района Курской области.

Основными задачами муниципальной программы является:

- совершенствование       мероприятий по  предупреждению  и  ликвидации   чрезвычайных  ситуаций;

-  совершенствование    объединенной    системы оперативно-диспетчерского    управления  в  чрезвычайных ситуациях Большесолдатского района  Курской области;

- проведение предупредительных мероприятий  по защите населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера.

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- уменьшение  среднего  времени   реагирования оперативных служб при происшествиях;

- снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- снижение экономического ущерба.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области» имеет  одну подпрограмму:

Подпрограмма 1.  «Снижение рисков и смягчение  последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2020 год:

ГО ЧС Администрации Большесолдатского района Курской области сообщает, что в соответствии с Муниципальной программой Большесолдатского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области на 2020 – 2021 годы» сумма запланированных средств на 2020 год составила- 200 тыс.руб.

| №п/п | Единовременные денежные выплаты | Запланированные | Исполненные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие аппаратно-прогамного комплекса (АПК) «Безопасный город» | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Оборудование и содержание мест организованного отдыха людей на водных объектах Большесолдатского района (Обследование и очистка дна акватории пляжа, акарицидная обработка территории пляжа) | 25 000 | 25 000 |
| 3. | Создание (пополнение) резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | 75000 | 75000 |
| 4. | Итого: | 200000 | 200000 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Большесолдатском районе Курской области на 2016 - 2020 годы" (далее – Программа) осуществляется  Администрацией Большесолдатского района Курской области по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

1.                       100 000 Х 100

-------------------  = 100%

100

2.                         25000 х 100

---------------------- = 100%

25 000

3. 75 000 х100

----------------------- = 100%

75 000

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

- Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

- Ми=Мф×100%Мп

- где:

- Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

- Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

- Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

- 1.                                            3х100%  = 100%

- 3

- Эффективность реализации Программы повысилась .

13. Муниципальная Программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области »  утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от   28.12.2018 года № 679.

Внесены изменения постановлениями Администрации Большесолдатского района Курской области от 30.05.2019 года № 263, от 11.11.2019 года № 458, от 28.12.2019 года № 551.

Основными целями муниципальной программы является:

-   обеспечение исполнения расходных  обязательств Большесолдатского  района   Курской   области  на  основе   долгосрочной   сбалансированности   и                          устойчивости  бюджетной  системы  Большесолдатского  района Курской области, оптимальной  налоговой и долговой нагрузки и повышения  эффективности                         использования бюджетных средств;

-  содействие     муниципальным   образованиям Большесолдатского района Курской области в  решении вопросов местного значения

Основными задачами муниципальной программы является:

- совершенствование в соответствии  с  бюджетным  законодательством   бюджетного   процесса   на  территории Большесолдатского района Курской области;

- повышение  эффективности  управления  муниципальным   долгом   Большесолдатского   района  Курской области;

-  совершенствование     системы     межбюджетных  отношений в Большесолдатском районе Курской области

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- охват бюджетных ассигнований бюджета Большесолдатского района Курской    области   показателями, характеризующими цели и результаты их использования

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области на 2015-2020 годы»   имеет  три подпрограммы:

Подпрограмма 1.  «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 2.  «Эффективная система межбюджетных  отношений»;

Подпрограмма 3.  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области».

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2020 год:

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Большесолдатского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 26.11.2019 № 475 «Об утверждении перечня муниципальных программ Большесолдатского района Курской области», Управление финансов Администрации Большесолдатского района Курской области является ответственным исполнителем муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области» (далее – муниципальная программа).

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Большесолдатского района Курской области в 2020 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов:

- отсутствие муниципального долга бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 01.01.2021 года, в связи с отсутствием привлечения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

- аккумулирования бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для района расходных обязательств;

- организации бюджетного планирования, исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области;

- отсутствия кредиторской задолженности в бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 01.01.2021года;

-  проведения анализа эффективности действующих налоговых льгот по местным налогам за 2019 год и принятия их на 2021 год;

- отсутствия реального дефицита бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за 2020 год;

- сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Большесолдатского района Курской области.

За 2020 год муниципальная программа исполнена на 99,89%, неисполнение составило 12,2 тыс. рублей, в связи с экономией суммы расходов на содержание Управления финансов.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

- Управление муниципальным долгом

Установленный решением Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 23.12.2019 года №4/20-4 «О бюджете муниципального

района «Большесолдатский район» Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года не превышен.

Муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года не имеется, расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

- Эффективная система межбюджетных отношений

Оказание финансовой поддержки бюджетам поселений района в виде дотации на выравнивание  бюджетной  обеспеченности за 2020 год составило 6 641,6 тыс. рублей.

3. Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации

Мероприятие осуществлялось путем финансирования расходов на содержание Управления финансов Администрации Большесолдатского района Курской области за счет средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области. За 2020 год расходы на содержание Управления финансов составили 4 270,3 тыс. рублей, что ниже запланированного объема на 12,2 тыс. руб. или на 0,28% в связи с экономией бюджетных средств, выделенных на материальные затраты, образовавшейся из-за теплых погодных условий.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  муниципальной

программы

Проведенный в 2020 году анализ планируемых рисков при реализации муниципальной программы способствовал ее эффективному выполнению.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществлялось на основе действующего в 2020 году законодательства Российской Федерации и Курской области в финансовой сфере.

В ходе выполнения муниципальной программы не допущено нарушений бюджетного законодательства, увеличения дефицита бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области, наращивания расходов бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за счет необеспеченных доходов, неисполнения расходных обязательств, предоставления финансовой поддержки поселениям района.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области составил  11 215,1 тыс.рублей.

Информация о внесенных ответственным исполнителем  изменениях в муниципальную программу

В течение 2020 года в муниципальную программу изменения вносились 2 раза в части лимитов бюджетных обязательств на финансирование Управления финансов Администрации Большесолдатского района Курской области.

Так, объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2020 год увеличен с 10 829,0 тыс. рублей до 11 227,2 тыс. рублей или на 3,7%.

Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» согласно решения Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 27.10.2020 года №5/37-4 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области «О

бюджете муниципального района «Большесолдатский район» Курской области на 2019 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Постановление Администра

ции Большесолдатского района Курской области от 30.11.2020 года № 507) на 95 тыс.рублей для повышения оплаты труда муниципальных служащих на 3% и согласно решения Представительного Собрания Большесолдатского района Курской области от 28.12.2020года №8/58-4 «О бюджете муниципального района «Большесолдатский  район» Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов» (Постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 08.02.2021 года № 67)  на 303,2 тыс. рублей для выделения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение вопросов местного значения.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка степени достижения целей (Сд) = Фактическое  значение показателей (Зф)/ Плановое значение показателей (Зф)*х100%

Сд=11215,1/10829х100%=103,57

Уровень финансирования мероприятий программы (Уф)= Фактический объем финансовыхресурсов(Фф)/Плановый объем финансовых ресурсов (Фп)х100%

Уф=11 215,1/11 227,2 х100%=99,89%.

Общий вывод по оценке эффективности реализации программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (Ок) производится по следующей формуле:

если Ок=(Сд+Уф)/2=(103,57+99,89)/2=101,73>80, то программа реализуется эффективно. Следовательно программа за 2020 год была использована эффективно.

14. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области»

В рамках реализации Указа Президента №491  от 4 апреля 1996 года «О первоочередных мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации» в районе осуществлён ряд мер, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области  13.08.2020 года № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области» в районе принята и действовала в 2020 году муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района», предусматривающая:

Цель программы:

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области.

Основными  задачами программы являются:

- Выполнение нормативно-правовых актов Курской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сфере  развития сельского хозяйства, на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и  оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства и по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках;

- Предоставление имущественной и информационной поддержки субъектам малого и сред        него предпринимательства

Ожидаемые результаты::

- Увеличение количества  субъектов малого и среднего предпринимательстве  до 161 в 2020 году, до 162 в 2021 году; до 163 в 2022 году

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность улучшение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства  на территории Беловского района

Выполнение программы:

Развитие малого предпринимательства Большесолдатского района  Курской области является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования,  создание эффективной конкурентной экономики, обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, а также увеличение доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности и достижении  стабильности в обществе.

В Большесолдатском районе по состоянию на 1 января 2021 года действовало  152 субъекта малого и среднего предпринимательства.

Торговая сеть состоит из 141 торгового объекта, в том числе 10 продовольственных магазинов, 14 непродовольственных магазинов, 48 смешанных магазинов,     1 строительной площадки,  16 киосков, 35 лотков, 1 ларька, 2 выездной торговли,      1 разносной торговли, 6 аптек,  2 ветаптек, 2 автозаправочных станций.

Индивидуальные предприниматели имеют 9 продовольственных магазинов,        14 – непродовольственных магазинов, 31 – смешанных магазина, 1 строительную площадку, 15 киосков, 35 лотков, 2 выездной торговли, 1 разносную торговлю,           2 аптеки, 2 ветаптеки,  1 автозаправочная станция.

Работает 2 предприятия общественного питания открытого типа, это закусочная и кафе ПО «Большесолдатское» и 25 единиц  общественного питания  закрытой сети.

Розничную торговлю, бытовое обслуживание и оказание прочих платных услуг населению в Большесолдатском районе в абсолютном большинстве представляют индивидуальные предприниматели. Они вносят немалый вклад в экономику района, расширяют сферу услуг, представляют рабочие места.

В целях улучшения торгового обслуживания сельского  населения, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, где отсутствуют объекты торговли, а их в районе 21, обслуживаются выездной  торговлей , т.е. автолавками индивидуальных предпринимателей и  ПО «Большесолдатское».

ПО «Большесолдатское» осуществляет выездную торговлю в 21 населённый пункт.

За 2020 год оборот розничной торговли составил 328,5 млн. рублей, в том числе  индивидуальных предпринимателей составил 179,3 млн. рублей, индекс физического объёма к уровню  прошлого года составил 97,3 %.

За 2020 год объём платных услуг населению  составил 14,7 млн. рублей, в том числе индивидуальных предпринимателей  составил  14,5 млн. рублей, что составляет 88,0 %   к 2019 году.

В целях оказания информационной  и методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства комитетом промышленности, торговли и предпринимательства  Курской области в 2020 году   проводились  ВКС, вебинар, онлайн семинары–совещания  для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития и государственной  поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства    предоставляются в аренду земельные участки  и выкуп для размещения торговых объектов.

Постановлением Администрации Большесолдатского района  Курской области от 05 октября 2017 года  утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего предпринимательства) предназначенного для передачи во владение  и (или) пользование субъектом малого и среднего предпринимательства  и размещён на официальном сайте Администрации Большесолдатского района Курской области.

Основным мероприятием Подпрограммы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области» является «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере развития сельского хозяйства на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования  в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства».

В 2020 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района» из средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район»  было выделено 40 тысяч рублей на финансирование основной задачи «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере  развития сельского хозяйства, на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и  оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства и по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках»  по мероприятию «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере развития сельского хозяйства на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования  в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства».

В 2020 году на возмещение части затрат, связанных индивидуального предпринимателя Большесолдатского района муниципальному району «Большесолдатский район» было предоставлено софинансирование из областного бюджета в сумме 75200 рублей.

Средства в сумме 110416,67 рублей были направлены индивидуальному предпринимателю  на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования  в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства, остаток 4783,33рублей был возращен в областной бюджет.

В Большесолдатском  районе  создан  Совет по поддержке  малого предпринимательства при Главе Большесолдатского района Курской области.

В 2020 году  субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в проводимых закупочных процедурах на  размещение муниципальных заказов на производство продукции, выполнение работ и оказания услуг, удельный вес такой деятельности составил за 2020 год 23,5% от общего объема закупочных процедур по Большесолдатскому району.

Оценка

эффективности  реализации Программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства

Большесолдатского района Курской области» за 2020 год.

(утвержденная  постановление №348 от 13.08.2020)

Оценка эффективности  реализации Подпрограммы  производится следующим образом

И факт

Д инд  = х 100%

И план

где:

Д инд     - степень достижения конкретного индикатора,

И факт   - фактический индикатор, достигнуты в ходе реализации Подпрограммы 1 за 2020 год,

И план  - нормативный индикатор, утверждённый Подпрограммы 1 на 2020 год.

2. Рассчитывается  интегральная степень  достижения индикаторов по формуле :

Д инд 1 + Д инд 2   +   Д инд n

N инд =   х  100%

N

где :

N инд    - интегральная степень достижения индикаторов по Подпрограмме;

Д инд 1 + Д инд 2   +   Д инд n  - степень достижения  конкретных индикаторов;

N – количество индикаторов Подпрограммы.

3.  Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:

Ф факт

Уфин =х 100%

Ф план

где:

Уфин  - уровень финансирования по Подпрограмме;

Ф факт  - фактическое финансирование за год в ходе реализации Подпрограммы;

Ф план  - нормативное финансирование на год, утверждённое Подпрограммой.

4. На основании проведенных расчётов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации Программы:

Подпрограмма реализуется эффективно, если      N инд      Уфин;

Подпрограмма реализуется неэффективно, если   N инд    Уфин;

Индикаторы достижения целей Программы 1:

| Наименование индикатора Программы | Значение индикаторов за 2020 год: |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено программой | фактическое выполнение |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 161 | 162 |
| Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек | 497 | 502 |

Анализ  степени достижения каждого индикатора:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства:

162

Д инд  = х 100% = 100,6%

161

2. Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве:

502

Д инд  = х 100%  = 101,0%

497

Финансовое обеспечение Программы :

| Источники финансирования | 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусматривалось Подпрограммой 1 | фактически использовано |
| Всего средств, рублей | 115200 | 110416,67 |
| в том числе: |  |  |
| бюджета муниципального района «Большесолдатский район» | 40000 | 40000 |
| средства софинансирования Программы из областного бюджета | 75200 | 70416,67 |

Анализ уровня финансирования Программы :

1. Уровень финансирования Программы  за счёт средств  бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области»:

40000

Уфин =х 100%  = 100,0%

40000

2. Уровень  финансирования Программы  за счёт средств  софинансирования  Программы из областного  бюджета

70416,67

Уфин =х 100% = 93,6%

75200

100,0 + 93,6

N инд =   х  100%   = 96,8

2

Общий вывод по оценке  эффективности реализации Программы  :

Подпрограмма 1 реализуется эффективно, если      N инд      Уфин;

Подпрограмма 1 реализуется неэффективно, если   N инд    Уфин;

Программа  за 2020 год была использована эффективно.

15. Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» утверждена   постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от  27 января 2020 года № 55.

Основными целями муниципальной программы является:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Большесолдатского района;

Основными задачами муниципальной программы является:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  Большесолдатского района;

Целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

Ввод в эксплуатацию  водопроводной сети 1,5 км:

- увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 83% до 85%.

Подпрограммы муниципальной программы:

Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» имеет  одну подпрограмму:

Подпрограмма 1. «Устойчивое развитие  сельских территорий»

Отчёт выполнения муниципальной программы за 2020 год:

По подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» в 2020 году было предусмотрено выполнение мероприятий:

- «Строительство локальных сетей водоснабжения», по которому должны были быть выполнены проектно-сметные работы на водоснабжение д.Нижнее Гридино Нижнегридинского сельсовета Большесолдатского района Курской области и реконструкция водопроводных сетей с.Большое Солдатское Большесолдатского сельсовета Большесолдатского района Курской области.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за 2020 год:

| Наименование программы и подпрограмм | Предусмотрено средств, тыс. руб. | Фактически использовано средств, тыс. руб. | Процент использования предусмотренных средств, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» | 500,0 | 0 | 0 |
| в том числе подпрограммы: |  |  |  |
| подпрограмма 1. «Устойчивое развитие сельских территорий» | 500,0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области»

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Муниципальная программа «Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области» в 2020 году не была реализована.

16. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области»

Муниципальная программа  «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области» была утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 07.11.2018г. №587 «О внесении изменений в постановление Администрации Большесолдатского района Курской области от 12.01.2018 года №8 «Об утверждении  муниципальной программы  «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», в редакции постановления Администрации Большесолдатского района от 22.01.2020 года № 43

Муниципальная программ состоит из двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан муниципальной программы «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области»;

- Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда муниципальной программы «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области».

Цель программы:

- Создание условий развития эффективного рынка труда Большесолдатского района Курской области.

- Реализация государственной политики в области социального партнёрства и трудовых отношений, улучшение условий  и охраны труда, снижение профессиональных рисков работников предприятий,  организаций и учреждений Большесолдатского района Курской области.

- Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых  прав граждан.

- Снижение уровня безработицы путём реализации прав граждан района на труд и социальную защиту от безработицы.

- Развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной  поддержки безработным гражданам.

- Обеспечение максимально возможной занятости трудоспособного населения и реализация прав граждан в области социальной защиты от безработицы;

- Развитие эффективно функционирующей структуры занятости, позволяющей оперативно  и качественно удовлетворять  потребности работодателей  в рабочей силе и способствующей получению незанятых

- гражданами работы,  в наибольшей степени соответствующей их потребностям

- Обеспечение государственных гарантий по содействию  реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

Основные задачи программы:

- Содействие обеспечению реализации на территории муниципального района «Большесолдатский район» Курской области  федеральных целевых и областных целевых программ  улучшения условий и охраны труда.

- Содействие организации в установленном порядке  обучения по охране труда работников и работодателей.

- Содействие  организации проведения  специальной оценке условий труда рабочих мест по условиям труда.

- Содействие организации  проведения в установленном порядке проверок  условий  и охраны труда.

- Консультативное информирование беженцев и вынужденных переселенцев.

- Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда.

- Содействие осуществлению контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений, заключенных между работниками и работодателями на предприятиях,  в  учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

- Трудоустройство граждан, ищущих работу.

- Временное трудоустройство молодёжи.

- Социальная поддержка безработных граждан.

- Повышение  качества жизни работников и их семей.

- Осуществление мер, направленных на реализацию государственной социально-экономической  политики, обеспечивающей право граждан на достойный труд.

Основные мероприятия программы:

- Реализация муниципальной политики в вопросах содействия занятости населения.

- Финансовое обеспечение отдельных полномочий в сфере трудовых отношений.

Выполнение  Программы за 2020 год:

-  принято 6 муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на основании и во исполнение , установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Курской области, Законом Курской области от 6 апреля 2007 года № 25-ЗКО «  О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений»;

- 1415 рабочих мест  предприятий, организаций и учреждений прошли специальную оценку условий труда;

- 215 человек прошли обучение по охране труда в учебных центрах по охране труда;

- 96,75  работник прошли периодический медицинский осмотр;

- 202 гражданина и  20 работодателей проинформированы о положении дел  на рынке труда;

- создано 12 рабочих мест для выполнения общественных работ;

- создано 52 временных рабочих места;

- создано 47 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних      граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой;

- 157 человек, имеющих статус «Безработный»  трудоустроены.

На реализацию программы в 2020 г. было предусмотрено 355100 рублей,  из них  305800 рублей на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений.

На реализацию программы в 2020 году было использовано 339844 рублей, из которых 305800  рублей средств областного бюджета, 49058 рублей  средств бюджета муниципального района «Большесолдатский район» Курской области.

Социальная эффективность Программы:

позволило создать в 2020 году 47 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда из местного бюджета на сумму 49300 рублей, 305800 рублей средств областного бюджета  были использованы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений для оплаты труда и материального обеспечения рабочего места  специалиста-эксперта  первой категории по охране труда Администрации Большесолдатского района Курской области.

Согласно оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2  муниципальная программа  «Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области» является эффективной.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Большесолдатского  района Курской области за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Большесолдатского  района  Курской области проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Большесолдатского района Курской области и  методических указаний по разработке и реализации  муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Большесолдатского района  Курской области от 15.02.2019 № 89, на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период - 2020 год.

В 2020 году на финансирование муниципальных программ  Большесолдатского района Курской области было предусмотрено 600 млн. 232 тысяча 715 рублей, фактическое исполнение составило 575 млн.708 тысячи 013 рубля   или  95,9 %.

Реализация  муниципальных программ  муниципального района «Большесолдатский район» Курской области за 2020 год

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

| (тыс.рублей). Наименование; Утверждено на 2020 год; Расходы на 01.01.2021 года; % исполнения. 1; 2; 3; 4; 5. ПРОГРАММЫ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ; 600 232,715; 575 708,013; 95,9. Муниципальная программа "Развитие культуры Большесолдатского района Курской области"; 01; 24 553,456; 24 472,402; 99,7. Подпрограмма "Искусство"; 01 1; 9 152,188; 9 072,403; 99,1. Подпрограмма "Наследие"; 01 2; 11 130,286; 11 129,178; 100,0. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; 01 3; 4 270,982; 4 270,821; 100,0. Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Большесолдатского района Курской области"0,31; 02; 39 805,472; 38 455,809; 96,6. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; 02 1; 1 744,000; 1 744,000; 100,0. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"; 02 2; 7 635,427; 7 333,337; 96,0. Подпрограмма "Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей"; 02 3; 30 426,045; 29 378,472; 96,6. Муниципальная программа "Развитие образования Большесолдатского района Курской области"; 03; 277 534,019; 272 260,344; 98,1. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; 03 1; 8 318,243; 8 265,782; 99,4. Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"; 03 2; 255 465,975; 250 426,083; 98,0. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей"; 03 3; 13 749,801; 13 568,479; 98,7. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Большесолдатском районе Курской области"; 05; 300,000; 299,231; 99,7. Подпрограмма "Энергосбережение"; 05 1; 300,000; 299,231; 99,7. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Большесолдатского района Курской области"; 06; 840,000; 645,740; 76,9. Подпрограмма "Экология и чистая вода"; 06 1; 840,000; 645,740; 76,9. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Большесолдатского района Курской области"; 07; 2 012,368; 1 911,784; 95,0. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Большесолдатского района Курской области"; 07 2; 2 012,368; 1 911,784; 95,0. Муниципальная программа "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Большесолдатском районе Курской области"; 08; 135 572,761; 123 041,510; 90,8. Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики"; 08 2; 160,000; 159,999; 100,0. Подпрограмма "Реализация муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта"; 08 3; 134 437,746; 121 911,041; 90,7. Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей"; 08 4; 975,015; 970,470; 99,5. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Большесолдатского района Курской области"; 09; 21,948; 15,084; 68,7. Подпрограмма "Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы"; 09 1; 21,948; 15,084; 68,7. Муниципальная программа "Сохранение и развитие архивного дела Большесолдатского района Курской области"; 10; 414,660; 414,659; 100,0. Подпрограмма "Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов"; 10 2; 414,660; 414,659; 100,0. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения Большесолдатского района Курской области"; 11; 106 560,309; 101 907,138; 95,6. Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог"; 11 2; 106 010,309; 101 357,198; 95,6. Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок"; 11 3; 300,000; 300,000; 100,0. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"; 11 4; 250,000; 249,940; 100,0. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Большесолдатском районе Курской области"; 12; 395,992; 394,801; 99,7. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; 12 1; 315,992; 315,991; 100,0. Подпрограмма "Обеспечение правопорядка на территории района"; 12 2; 80,000; 78,810; 98,5. Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Большесолдатском районе Курской области"; 13; 209,426; 209,426; 100,0. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 13 1; 209,426; 209,426; 100,0. Муниципальная программа "Повышение эффективности управления финансами Большесолдатского района Курской области"; 14; 11 227,244; 11 215,065; 99,9. Подпрограмма "Эффективная система межбюджетных отношений"; 14 2; 6 944,784; 6 944,784; 100,0. Подпрограмма "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"; 14 3; 4 282,460; 4 270,281; 99,7. Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Большесолдатского района Курской области"; 15; 115,200; 110,417; 95,8. Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"; 15 1; 115,200; 110,417; 95,8. Муниципальная программа "Социальное развитие села Большесолдатского района Курской области"; 16; 314,760; 14,759; 4,7. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"; 16 1; 314,760; 14,759; 4,7. Муниципальная программа "Содействие занятости населения Большесолдатского района Курской области"; 17; 355,100; 339,844; 95,7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |