Приложение к постановлению Администрации Большесолдатского района Курской области от 17.01.20г. №16

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 17.01.2020года №16**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Нескородева Ольга Михайловна, Заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Попова Елена Николаевна, директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» | | |
| Связь с муниципальными программами Большесолдатского района Курской области | Муниципальная программа «Развитие образования Администрации Большесолдатского района Курской области», утвержденная постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области 17.01.2020 №16 | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной |  | 1 января 2018 г. | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81 | 81,2 |
| 2 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ученико/мест, нарастающим итогом | основной |  | 1 января 2018 года | 0 | 180 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3 | Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей | основной |  | 1 января 2018 года | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Число детей, охваченных деятельностью детских мобильных технопарков «Кванториум», человек, нарастающим итогом | Основной |  | 1 января 2018г. | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 5 | В общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, количество общеобразовательных организаций, нарастающим итогом | Основной |  | 1 января 2018г. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет средств федерального, регионального, муниципальногобюджетов созданы новые местав образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, |
| 1.2. | Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей | Будет создан муниципальный опорный центр на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области и введено персонифицированное финансирование дополнительного образования |
| 1.3. | Создан детский мобильный технопарк «Кванториум» | К 2021 году будет создан мобильный технопарк «Кванториум» |
|  |  |  |
| 1.4. | В 6 общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее0,797 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году)обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Обучающимся 5-11 классов в Большесолдатском районе Курской областипредоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий,позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего (млн. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |  | |
| 1.1. | **В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом** | | 1,5 | | 0 | | 1,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | | 0,848250 | | 0 | | 0,848250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,6965 | |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области | | 0,126750 | | 0 | | 0,126750 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,2535 | |
| 1.1.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области | | 0,525 | | 0 | | 0,525 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,05 | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2. | **Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей**  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | | 0 | | 1,228001 | | 1,589143 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,817144 | |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | 0 | | 1,179372 | | 1,526213 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2,705585 | |
| 1.2.2. | Бюджет Курской области | | 0 | | 0,024069 | | 0,031147 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,055216 | |
| 1.2.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области | | 0 | | 0,024560 | | 0,031783 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0,056343 | |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **1.3. Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования в Курс кой области** | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 0 | |
| 1.3.1. Федеральный бюджет | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 0 | |
| 1.3.2. Бюджет Курской области | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 0 | |
| 1.3.3. Бюджет Большесолдатского района Курской области | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 0 | |
| 1.3.4 внебюджетные источники | |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 0 | |
| **1.4. Создан детский мобильный технопарк «Кванториум** | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4.1. Федеральный бюджет | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4.2. Бюджет Курской области | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.4.3. Бюджет Большесолдатского района Курской области | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.3.4 внебюджетные источники | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Курская Н.И. | Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | Нескородева О.М., заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Администратор муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта |  |  |  |  |
| **Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | | | | | |
|  | Ответственныйза достижение результата муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Администратор муниципальногопроекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Федорова Г.В. | Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Серых Ю.С. | Директор МКОУ «Волоконская СОШ им.А.В.Забояркина» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Щетинин Н.Н. | Директор МКОУ «Саморядовская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Алтухов В. | Директор МКОУ «Любимовская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| **Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Ответственныйза достижение результата муниципального проекта | | Попова Е.Н. | | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | | |  | | Администратор муниципального проекта | | Попова Е.Н. | | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | | |  | | Участник муниципального проекта | | Полунина Е.Н. | | Директор МКОУ «Нижнегридинская СОШ» | | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | | | **Создание детских мобильных технопарков «Кванториум»** | | | | | | | | | | | |  | | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | | Попова Е.Н. | | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | | | 5 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Администратор муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Нарыков С.А. | Директор МКОУ «Скороднянская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Федорова Г.В. | Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Маховицкий А.И. | Директор МКОУ «Борщенская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Серых Ю.С. | Директор МКОУ «Волоконская СОШ им.А.В.Забояркина» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Алтухов В.И. | Директор МКОУ «Любимовская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Булгаков С.В. | Директор МКОУ «Любостанская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Мясищева О.Н. | Директор МКОУ «Мало-Каменская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Полунина Е.Н. | Директор МКОУ «Нижнегридинская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Сухорукова Н.Н. | Директор МКОУ «Розгребельская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Щетинин Н.Н. | Директор МКОУ «Саморядовская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Пылева Т.В. | Директор МКОУ «Бирюковская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Беленьков Э.В. | Директор МКОУ «Будищанская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Анопченко И.Н. | Директор МКОУ «Косторнянская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Кононов А.И. | Директор МКОУ «Леоновская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Шевякина Т.П. | Директор МКОУ «Маховоколодезская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Бабкина Н.В. | Директор МКОУ «Ржавская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | |  | Участник муниципального проекта | Бобровская О.В. | Директор МКОУ «Сторожевская ООШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 | | | | | | | | | | | |   **Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности** | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Попова Е.Н. | Директор МКООДО «Большесолдатский районный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Администратор муниципального проекта | Ханин А.А. | Методист МКООДО «Большесолдатскийрайонный Дом детского творчества» Большесолдатского района Курской области | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | Маховицкий А.И. | Директор МКОУ «Борщенская СОШ» | Курская Н.И., Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Нескородева О.М., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования «Большесолдатский район» на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Заявка Большесолдатского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2019г. | 28 февраля 2019 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 1.1.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2019 г. | Нескородева О.М., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей[[1]](#footnote-2) | 1 января 2020г. | 31 декабря 2024г. | Попова Е.Н. | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджету Большесолдатского района Курской области на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 октября 2019г. | 30 октября  2019г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Заявка Большесолдатского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020г. | 28 февраля 2020 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2020г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидии из регионального бюджета бюджету Большесолдатского района Курской области на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 октября 2020г. | 30 октября  2020г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Заявка Большесолдатского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021г. | 28 февраля 2021 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 3.1.3 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | . | 31 декабря 2021 г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 4. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2024 г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 4.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования «Большесолдатский район» на обеспечение мероприятий пообновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 октября 2020 г. | 30 октября 2020 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Заявка Большесолдатского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района «Большесолдатский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021г. | 28 февраля 2021 г. | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района Курской области | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | муниципальный |
| 4.1.3. | В общеобразовательных организациях Большесолдатского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2021 г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 5. | Созданы мобильные детские технопарки «Кванториум» | 1 января 2021г. | 31 декабря 2024г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | муниципальный |
| 3 | Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей. Создан муниципальный опорный центр, произведен переход на персонифицированное финансирование | 1 января 2021г. | 31 декабря 2024г. | Курская Н.И., начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | информационно-аналитический отчет | Муниципальный |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации муниципального проекта, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *(показатель муниципального проекта)* | | | | | | | | | |
| *Большесолдатский район* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество общеобразовательных организацийБольшесолдатского района, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 4 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество созданных новых ученико/мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  | 0 | 0 | 180 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Количество детей, занимающихся на созданных новых местах в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  | 0 | 0 | 180 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Количество созданных мобильных детских технопарков «Кванториум» |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество детей, занимающихся в мобильных детских технопарках «Кванториум» |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  |  |
| 1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0030702 032Е250970243 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3 |
| 1.1. | Федеральный бюджет |  | 0,848250 | 0 | 0,848250 | 1,6965 |
| 1.2. | Бюджет Курской области |  | 0,126750 | 0 | 0,126750 | 0,2535 |
| 1.3. | Бюджет Большесолдатского района |  | 0,525 | 0 | 0,525 | 1,05 |
| 1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0702 024Е254910 | 0 | 1,228001 | 1,589143 | 2,817144 |
| 2.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 1,179372 | 1,526213 | 2,705585 |
| 2.2. | Бюджет Курской области |  | 0 | 0,024069 | 0,031147 | 0,055216 |
| 2.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области |  | 0 | 0,024560 | 0,031783 | 0,056343 |
| 2.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования в Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Бюджет Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Бюджет Большесолдатского района Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Созданы мобильные детские технопарки «Кванториум» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Бюджет Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Бюджет Большесолдатского района Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-2)