**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Современная школа», утвержденного постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 17.01.2020 года №17**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1октября2018 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | Нескородева Ольга Михайловна, заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Руководитель муниципального проекта | Курская Наталья Ивановна, начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Администратор муниципального проекта | Елена Владимировна Руслякова, консультант Управления образования Администрации Большесолдатского района Курской области | | |
| Связь с муниципальными программами Большесолдатского района Курской области | Муниципальная программа «Развитие образования Большесолдатского района Курской области», утверждена постановлением Администрации Большесолдатского района Курской области от 17.01.2020 №15 | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образованияпосредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, создавших (обновивших) материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и м алых городах, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,287 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | |
|  | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 556 детей | К концу 2021 годане менее чем в 4 школ, расположенных в сельской местности и малых городах,создана(обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифровогои гуманитарного профилей. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедреныобновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качествопреподаванияосновных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  |
|  | Не менее 70 % организацийБольшесолдатского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организацийБольшесолдатского района Курской областиреализуют образовательные программыв сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |

**4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»**

| №  п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2 | Создание(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;  - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;  - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;  - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;  - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;  -не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы  сопровождения и наставничества;  -не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;  -не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;  -во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора  экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Федеральный бюджет |  | 1,094717 | 4,407954 | 4,407954 | 4,407954 | 4,407954 | 4,407954 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Курской области |  | 0,022341 | 0,089958 | 0,089958 | 0,089958 | 0,089958 | 0,089958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | БюджетБольшесолдатского района |  | 0,022797 | 0,91794 | 0,91794 | 0,91794 | 0,91794 | 0,91794 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | |  | 1,139855 | 4,589706 | 4,589706 | 4,589706 | 4,589706 | 4,589706 |
| федеральный бюджет | |  | 1,094717 | 4,407954 | 4,407954 | 4,407954 | 4,407954 | 4,407954 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Курской области, | |  | 0,022341 | 0,089958 | 0,089958 | 0,089958 | 0,089958 | 0,089958 |
| Большесолдатского района | |  |  |  |  |  |  |  |
| БюджетБольшесолдатского района | |  | 0,022797 | 0,091794 | 0,091794 | 0,091794 | 0,091794 | 0,091794 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Курская Наталья Ивановна | Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | Нескородева Ольга Михайловна, заместитель Главы Администрации Большесолдатского района Курской области | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Руслякова Елена Владимировна | Консультант Управления образования Администрации Большесолдатского района | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник муниципального проекта | Федорова Галина Викторовна | Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Мясищева Ольга Николаевна | Директор МКОУ «Мало-Каменская СОШ» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Серых Юлия Сергеевна | Директор МКОУ «Волоконская СОШ им. А.В.Забояркина» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Алтухов Владимир Иванович | Директор МКОУ «Любимовская СОШ» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Руслякова Елена Владимировна | Консультант Управления образования Администрации Большесолдатского района | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Федорова Галина Викторовна | Директор МКОУ «Большесолдатская СОШ» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
|  | | | | | |
| 10. | Участник муниципальногопроекта | Мясищева Ольга Николаевна | Директор МКОУ «Мало-Каменская СОШ» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| 11. | Участник муниципального проекта | Серых Юлия Сергеевна | Директор МКОУ «Волоконская СОШ им. А.В.Забояркина» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |
| 12. | Участник муниципального проекта | Алтухов Владимир Иванович | Директор МКОУ «Любимовская СОШ» | Курская Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Большесолдатского района | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  *(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1.  2. | Заключение соглашенияс комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетуБольшесолдатского района Курской областина финансовое обеспечение мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах  Не менее чем в 1 школе (МКОУ «Большесолдатская средняя общеобразовательная школа»), создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 287 детей | 1 января 2020 г.  1 января 2020г. | 28февраля 2020 г.  31 декабря 2020 года | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района  Курская Н.И. | соглашение с комитетом образования и науки Курской области  Информационно-аналитический отчет | Муниципальный  муниципальный |
| 3.  4. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджетуБольшесолдатского района Курской областина финансовое обеспечение мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифровогои гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах  Не менее чем в 4 школах (МКОУ «БольшесолдатскаяСОШ», МКОУ «Любимовская СОШ», МКОУ «Мало-Каменская СОШ», МКОУ «Волоконская СОШ им.А.В.Забояркина»), расположенной в сельской местности, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 556 детей | 1 января 2021 г.  1 января 2021г. | 28 февраля 2021 г.  31 декабря 2021 года | Зайцев В.П., Глава Большесолдатского района  Курская Н.И. | соглашение с комитетом образования и науки Курской области  Информационно-аналитический отчет | Муниципальный  муниципальный |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Большесолдатского района Курской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | | | |
| Большесолдатский район | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 0 | 5,88 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создавших (обновивших) материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| Большесолдатский район | 0 | 1 сентября 2018 г | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | | 0 |
| Большесолдатский район | 0 | 1 сентября 2018 г | 0 | 0 | 287 | 556 | 556 | 556 | 556 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к паспорту муниципального

проекта «Современная школа»

**Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего,  (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; | Е 51690 | 0 | 1,139855 | 3,449851 | 4,589706 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 1,094717 | 3,313237 | 4,407954 |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области |  | 0 | 0,022341 | 0,067617 | 0,089958 |
| 1.1.3. | Бюджет Большесолдатского района Курской области |  | 0 | 0,022797 | 0,068997 | 0,091794 |